## 分析统计
数据
房间 | 求和项:已付费用 | 求和项:预算
整体 | 46887.13 | 48130
客厅 | 33083.2 | 17440
主卧 | 21686.3 | 13450
厨房 | 17527.68 | 17880
次卧 | 10345 | 9000
主卫 | 10295 | 12550
公卫 | 10121.7 | 10600
书房 | 9472.2 | 6800
门厅及走廊 | 8776.8 | 6395
餐厅 | 7812.1 | 4100
小阳台 | 6399 | 6000
儿童房 | 5592 | 6100
大阳台 | 3506.01 | 2220
总计 | 191504.12 | 160665
行标签 | 求和项:已付费用 | 求和项:预算
硬装材料 | 66396.08 | 65318
家具 | 41725 | 27087
半包工程费 | 38809 | 43050
家电 | 27889.11 | 15850
软装饰品 | 9519 | 2540
照明灯饰 | 6238.93 | 5820
其他杂项 | 927 | 1000
总计 | 191504.12 | 160665

## 交房版预算决算表20161216
序号 | 房间 | 分类 | 项目 | 预算 | 说明 | 超支 核算 | 数量 | 单位 | 单价 | 实际需支出 | 已付费用 | 余款 | 品牌 | 型号 | 购买地点 | 商家联系方式 | 备注
1 | 整体 | 半包工程费 | 半包工程费 | 43000 | 半包，对比装修公司报价及施工质量 | -200 | - | - | - | 42800 | 34000 | 0 |  | 半包，含吊顶一口价，不含电视背景墙造型 | 装修公司 |  | 吊顶4000元，简单电视背景墙造型1000元
1 | 整体 | 半包工程费 | 半包工程费 | 0 | 因装修公司老板跑路，部分施工未完等原因，合同谈的44800元，实际支付38100元。（省6700，亲自上阵施工） | 0 | - | - | - | 2000 | 0 | 0 |  | 电视背景墙 | 装修公司 |  | 电视背景墙1200元 洗衣机台人工费800元
1 | 整体 | 半包工程费 | 半包工程费 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 装修公司
1 | 整体 | 半包工程费 | 半包工程费 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1100 | 0 |  | 0 | 装修公司
1 | 整体 | 半包工程费 | 半包工程费 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 装修公司
1 | 整体 | 半包工程费 | 半包工程费 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 装修公司
2 | 整体 | 半包工程费 | 人工费 | 50 | 开工红包 | 0 | - | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 整体 | 其他杂项 | 物业押金或鉴定费 | 0 | 押金 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 物业 |  | 装修押金
4 | 整体 | 其他杂项 | 水电开通 | 500 | 预付费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | 整体 | 其他杂项 | 搬运及垃圾清理 | 500 | 物业收 | -29 | - | - | - | 471 | 471 | 0 | - | - | 物业 |  | 物业收垃圾费
6 | 整体 | 照明灯饰 | 断路器 | 0 | 空开 漏保 | 0 | 12 | 个 | 20 | 306.23 | 306.23 | 0 | 施耐德 | - | 京东 |  | 空开11个 漏保1个
7 | 整体 | 照明灯饰 | 开关插座 | 1000 | 开关插座面板 | 333.23 | 75 | 个 | 13 | 209.2 | 209.2 | 0 | - | 0 | 京东 |  | 地插 防溅盒6个
7 | 整体 | 照明灯饰 | 开关插座 | 0 | 开关插座面板 | 0 | - | 个 | - | 160.9 | 160.9 | 0 | - | 0 | 京东 |  | 施耐德 开关 10个 王也京东账号买
7 | 整体 | 照明灯饰 | 开关插座 | 0 | 开关插座面板 | 0 | - | 个 | - | 150.4 | 150.4 | 0 | - | 0 | 京东 |  | 施耐德 插座
7 | 整体 | 照明灯饰 | 开关插座 | 0 | 开关插座面板 | 0 | - | 个 | - | 149.9 | 149.9 | 0 | - | 0 | 京东 |  | 施耐德 插座 20个 开关一个
7 | 整体 | 照明灯饰 | 开关插座 | 0 | 开关插座面板 | 0 | - | 个 | - | 146.8 | 146.8 | 0 | - | 0 | 京东 |  | 施耐德 开关22个
7 | 整体 | 照明灯饰 | 开关插座 | 0 | 开关插座面板 | 0 | - | 个 | - | 102.2 | 102.2 | 0 | - | 0 | 京东 |  | 网孔插座
7 | 整体 | 照明灯饰 | 开关插座 | 0 | 开关插座面板 | 0 | - | 个 | - | 91.6 | 91.6 | 0 | - | 0 | 京东 |  | 插座10个 开关3个 电视插座1
7 | 整体 | 照明灯饰 | 开关插座 | 0 | 开关插座面板 | 0 | - | 个 | - | 16 | 16 | 0 | - | 0 | 当当 |  | 插座 凑单 当当
8 | 整体 | 照明灯饰 | HDMI线 | 130 | 视频线 | -1 | 1 | 条 | 129 | 129 | 129 | 0 | 飞利浦 | HDMI2.0 10米 | 京东 |  | -
9 | 整体 | 照明灯饰 | 弱电箱 | 200 | 弱电箱 | -12 | 2 | 套 | 100 | 188 | 188 | 0 | e代家园 | 带电视电话模块 | 淘宝 |  | 多发一个，剩余1个
10 | 整体 | 照明灯饰 | 筒灯射灯 | 1000 | 飞利浦射灯 | -210.8 | 28 | 个 | 28 | 789.2 | 789.2 | 0 | 飞利浦 | LED筒灯 闪灵系列 6.5W 3.5寸 银色 暖光 | 京东 |  | 0
11 | 整体 | 照明灯饰 | 筒灯射灯 | 0 | 飞利浦射灯 | 242.6 | 8 | 个 | 30 | 242.6 | 242.6 | 0 | 飞利浦 | 筒灯 2.5 | 京东 |  | 飞利浦 筒灯 4个2.5寸 筒灯 3个 射灯1个 2.5寸 灯泡 5个
12 | 整体 | 照明灯饰 | 灯带 | 200 | 欧普灯带 | 51.1 | 24 | 米 | 9 | 251.1 | 251.1 | 0 | 欧普 | led灯带 | 京东 |  | led灯带 24米 加电源 欧普
13 | 整体 | 硬装材料 | 地漏 | 250 | 地漏 | -29 | 5 | 个 | 40 | 221 | 221 | 0 | 潜水艇 | - | 红星美凯龙 |  | -
14 | 整体 | 硬装材料 | 门槛石 | 900 | 7扇门和阳台/黑金沙，印度红/代购 | -70 | 1.88 | 平 | 400 | 830 | 830 | 0 | 大理石 | 黑金沙/印度红 | 代购 |  | 0
15 | 整体 | 硬装材料 | 窗台石 | 400 | 飘窗、落地窗/人造石-金线米黄等 | 80 | 1.76 | 平 | 250 | 480 | 480 | 0 | 人造石 | 白色 | 代购 |  | 0
16 | 整体 | 硬装材料 | 纱窗 防护网 | 0 | 未预算 | 0 | - | 平 | 260 | 2800 | 2800 | 0 | - | 纱窗 | 商店 |  | 沙门 纱窗 防护网 共2800
17 | 整体 | 硬装材料 | 五金配件 | 0 | 未预算 | 302 | - | 个 | 30 | 302 | 302 | 0 | 九牧 | 水龙头/角阀 | 京东 |  | 水龙头4个 角阀10个 拖把池下水1个
18 | 整体 | 硬装材料 | 五金配件 | 0 | 波纹管 球阀 | 0 | - | - | - | 97 | 97 | 0 | - | - | 五金店 |  | 波纹水管九牧4根 36 天然气球阀2个 60
19 | 整体 | 硬装材料 | 五金配件 | 0 | 冲击钻配件等 | 0 | - | - | - | 147 | 147 | 0 | - | - | 五金店 |  | 封边条 热风 生胶带，电绝缘胶带 玻璃胶3桶 螺丝刀 钻头
20 | 整体 | 其他杂项 | 五金配件 | 0 | 工具、耗材、等 | 0 | - | - | - | 199 | 199 | 0 | - | - | 五金店 |  | 装修用工具耗材 钻头 等费用
21 | 整体 | 其他杂项 | 工具 | 0 | 杂项 | 148 | - | - | - | 148 | 148 | 0 | - | - | 京东 |  | 地拖线39 热风机55 冲击钻 切磨配件54
22 | 整体 | 其他杂项 | 膨胀螺栓 | 0 | 膨胀螺丝套 | 49 | 1 | 套 | 49 | 49 | 49 | 0 | 宜家 | 宜家 | 宜家 |  | 膨胀螺栓 宜家260件套
23 | 整体 | 其他杂项 | 甲醛去除及测试 | 0 | 活性炭 甲醛测试仪 | 60 | - | - | - | 60 | 60 | 0 | - | - | 淘宝 |  | 活性炭 租用甲醛测试仪
24 | 门厅及走廊 | 家具 | 门口鞋柜 | 87 | 门外 | 0 | 1 | 个 | 87 | 87 | 87 | 0 | 杂牌 | - | 京东 |  | 0
25 | 门厅及走廊 | 硬装材料 | 安全门 | 2500 | 甲级 | 32 | 1 | 扇 | 2580 | 2532 | 2532 | 0 | 华爵 | 甲级安全门 | 国安居 |  | 20160308安装卧室门
26 | 门厅及走廊 | 硬装材料 | 瓷砖 | 768 | 花色铺贴 | 0 | 21 | 块 | 30 | 768 | 768 | 0 | 金欧雅 | 600*600 |  |  | 黑金花走边，含加工费160
27 | 门厅及走廊 | 家具 | 入门立柜 | 3000 | 定制立顶镜柜 | 1100 | 1 | 套 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 箭牌衣柜 | 定制 | 国安居 |  | 定制衣柜 共7400 差800 箭牌衣柜
28 | 门厅及走廊 | 家具 | 入门立柜 | 0 | 定制立顶镜柜 | 0 | 6 | 套 | - | 74.8 | 74.8 | 0 | 百隆 | - | 淘宝 |  | 奥地利百隆五金/BLUM快装铰链/明装阻尼器原装进口正品通用把手侧
29 | 门厅及走廊 | 家具 | 入门立柜 | 0 | 门把手 | 0 | 3 | 套 | 99 | 297 | 297 | 0 | 宜家 | - | 0 |  | 0
30 | 门厅及走廊 | 照明灯饰 | 门廊灯 | 0 | 筒灯或吸顶灯 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | 门厅及走廊 | 软装饰品 | 墙画 | 0 | 走廊转角处 | 399 | 1 | 副 | 399 | 399 | 399 | 0 | 宜家 | 飞越巴黎 | 宜家 |  | 0
32 | 门厅及走廊 | 软装饰品 | 墙画 | 0 | 玄关处 | 330 | 1 | 张 | 330 | 330 | 330 | 0 | 油画 | - | 桂林 |  | 走廊装饰画 大吉象 阳朔购
33 | 门厅及走廊 | 软装饰品 | 墙画 | 0 | 玄关处 | 149 | 1 | 张 | 149 | 149 | 149 | 0 | 宜家 | 画框 | 宜家 |  | 黑色画框 90*60
34 | 门厅及走廊 | 软装饰品 | 墙画壁架 | 40 | 宜家墙画壁架 | 0 | 1 | 个 | 39.9 | 40 | 40 | 0 | 宜家 | 宜家 | 宜家 |  | 壁架
35 | 门厅及走廊 | 软装饰品 | 入户地毯 | 0 | 宜家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | 客厅 | 硬装材料 | 瓷砖 | 3000 | 二线品牌 | -368 | 56 | 块 | 47 | 2632 | 2632 | 0 | 金欧雅 | 原石80405 |  |  | 0
37 | 客厅 | 硬装材料 | 瓷砖 | 0 | 瓷砖搬运 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 金欧雅 | 原石80406 |  |  | 搬运费
38 | 客厅 | 硬装材料 | 瓷砖 | 0 | 地脚线 | 417 | 35 | 条 | 10 | 417 | 417 | 0 | 金欧雅 | 原石80407 |  |  | 800 一开七 加工
39 | 客厅 | 硬装材料 | 电视柜台 | 0 | 大理石基 | 500 | 200 | 平 | 3 | 500 | 500 | 0 | 万顺达石业 | 定制 | 惠阳 |  | 橱柜台面及电视柜 20160823
40 | 客厅 | 硬装材料 | 电视墙 | 1500 | 整体造型/含置物架 | -1404 | 1 | 套 | 0 | 96 | 96 | 0 | 层板定制 | 0 | 淘宝 |  | 0
41 | 客厅 | 硬装材料 | 阳台门改造 | 1000 | 门框提高3公分 | -100 | 1 | 扇 | 900 | 900 | 900 | 0 | - | - |  |  | 100*6平加铜条150*2
42 | 客厅 | 家具 | 沙发 | 4500 | 曲美/宜家等 一加二加三 | 3038 | 1 | 套 | 7538 | 7538 | 7538 | 0 | 宜家 | 瓦伦图 | 宜家 |  | 沙发3+1 宜家瓦伦图
43 | 客厅 | 家具 | 茶几 | 1000 | 宜家/木墨等 | -151 | 1 | 个 | 1599 | 849 | 849 | 0 | 宜家 | - | 宜家 |  | 特价圆桌 胡桃木
44 | 客厅 | 家具 | 沙发边桌 | 300 | 宜家 | -300 | 1 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 宜家 | 宜家 | 宜家 |  | 三角边桌 退货
45 | 客厅 | 家具 | 手架 | 200 | 宜家/脚蹬 | -51 | 1 | 个 | 199 | 149 | 149 | 0 | 宜家 | - | 宜家 |  | 黄色踏脚凳
46 | 客厅 | 家具 | 电视柜(简单木工做) | 1000 | 与电视背景墙造型 | 596 | 1 | 套 | 1596 | 1596 | 1596 | 0 | 楷模大朴 | DE15 | 惠州 |  | 电视柜 楷模大朴
47 | 客厅 | 家具 | 休闲椅 | 0 | 休闲椅 | 949 | 1 | 个 | 949 | 949 | 949 | 0 | 宜家 | 单椅 | 宜家 |  | 单椅
48 | 客厅 | 家电 | 电视 | 0 | 小米电视/60寸 | 4949 | 1 | 台 | 4999 | 4949 | 4949 | 0 | 乐视 | X65 | 京东 |  | 乐视X65 90个月会员
49 | 客厅 | 家电 | 空调 | 3500 | 3匹立柱式 等张大妈购入 | 2699 | 1 | 台 | 6199 | 6199 | 6199 | 0 | 志高 | - | 苏宁 |  | 0
50 | 客厅 | 照明灯饰 | 顶灯 | 540 | 吸顶灯 | 0 | 1 | 个 | 540 | 540 | 540 | 0 | 松下 | HHLAZ2003 璀璨星空 | 京东 |  | 送台灯 特价买入
51 | 客厅 | 照明灯饰 | 壁灯 | 100 | 吧台处 | 88.9 | 1 | 个 | 188.9 | 188.9 | 188.9 | 0 | 宜家 | 壁灯 | 宜家 |  | 壁灯 灯泡
52 | 客厅 | 软装饰品 | 地毯 | 0 | 宜家或淘宝 | 799 | 1 | 张 | 799 | 799 | 799 | 0 | 宜家 | 0 | 宜家 |  | 0
53 | 客厅 | 软装饰品 | 窗帘 | 800 | 淘宝或宜家 | -100 | 1 | 套 | 700 | 700 | 700 | 0 | 宜家 | 窗帘 | 宜家 |  | 宜家 两幅拼一副 加配件及加工费
54 | 客厅 | 软装饰品 | 画框 | 0 | 沙发背景 3个 | 399 | 1 | 个 | 399 | 399 | 399 | 0 | 宜家 | 壁画 | 宜家 |  | 壁画 宜家 140*100cm
55 | 客厅 | 软装饰品 | 花瓶 | 0 | 宜家花瓶 | 182.3 | 6 | 个 | - | 182.3 | 182.3 | 0 | 宜家 | 花瓶 | 宜家 |  | 花瓶3个玻璃3个白瓷
56 | 客厅 | 软装饰品 | 抱枕软包 | 0 | 抱枕软包 | 585 | 3 | 套 | - | 585 | 585 | 0 | 宜家 | 纺织品 | 宜家 |  | 沙发抱枕380 床单80 改床头100
57 | 客厅 | 软装饰品 | 杂 | 0 | 杂 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 宜家 | 装饰品 | 宜家 |  | 杂项
58 | 客厅 | 家电 | 扫地拖地机器人 | 0 | iRobt | 2621 | 2 | 个 | 2699 | 2621 | 2621 | 0 | irobot | 0 | 京东 |  | irobot扫地601拖地810组合特价2999，凑单22元梳子，满3000减400.赶上bug了
59 | 客厅 | 软装饰品 | 小黄花 | 0 | 跳舞兰 | 94 | 1 | 套 | 99 | 94 | 94 | 0 | 假花 | 0 | 淘宝 |  | 0
60 | 主卧 | 硬装材料 | 房门 | 1000 | 烤漆门 | 50 | 1 | 扇 | 1150 | 1050 | 1050 | 0 | 什木坊 | 白色烤漆 | 国安居 |  | 0
61 | 主卧 | 硬装材料 | 地板 | 5000 | 实木地板 | 722 | 17 | 平 | 300 | 5722 | 5722 | 0 | 安信地板 | 橡木手刮复古、小麦色浅 510*125*18 | 国安居 |  | 全包300元一平 安装43.4平 用料28箱（24支 1.53平每箱） 人工小费122元 木地板共计 12900元。
62 | 主卧 | 硬装材料 | 层板桌 | 500 | 定制层板桌 | 800 | 1 | 套 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 箭牌衣柜 | 定制 | 国安居 |  | 红橡木定制 实木
63 | 主卧 | 硬装材料 | 层板桌 | 0 | 定制层板桌 | 61.5 | 3 | 套 | - | 61.5 | 61.5 | 0 | - | - | 淘宝 |  | 主卧层板支架 3付
64 | 主卧 | 家具 | 开放式衣柜 | 1500 | 组装衣柜/三斗柜/立镜/宜家 | 102.5 | 1 | 套 | 1800 | 1602.5 | 1602.5 | 0 | 宜家 | 艾格特 | 宜家 |  | 宜家 艾格特系列框架网篮等1045元 层板158 三斗柜399
65 | 主卧 | 家具 | 开放式衣柜 | 0 | 组装衣柜/三斗柜/立镜/宜家 | 59.8 | 1 | 套 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 0 | 宜家 | 窗帘 | 宜家 |  | 纱帘 两个
66 | 主卧 | 家具 | 开放式衣柜 | 0 | 组装衣柜/三斗柜/立镜/宜家 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 | 0 | 宜家 | 杂 | 宜家 |  | 网篮 裤架 浴室杆等
67 | 主卧 | 照明灯饰 | 射灯 | 300 | 宜家 | -130.5 | 2 | 套 | 84.75 | 169.5 | 169.5 | 0 | 宜家 | 宜家 | 宜家 |  | 3头吸顶灯和灯泡
68 | 主卧 | 家具 | 床（包括床头柜） | 500 | 购买或改造 | 2399 | 1 | 个 | 2899 | 2899 | 2899 | 0 | 宜家 | 提塞尔 | 宜家 |  | 主卧床 宜家提塞尔
69 | 主卧 | 家具 | 床 | 0 | 利旧改造/床头柜 | 39 | 1 | 个 | 39 | 39 | 39 | 0 | 宜家 | 拉克 | 宜家 |  | 拉克方桌
70 | 主卧 | 家具 | 床垫 | 2000 | 网购 张大妈推荐 | 898 | 1 | 套 | 2898 | 2898 | 2898 | 0 | 宜家 | 赫森 | 宜家 |  | 主卧 床垫 宜家赫森 半价 90cm*2
71 | 主卧 | 家具 | 卧室用椅子 | 0 | 晒太阳、看书用 | 168 | 1 | 把 | 168 | 168 | 168 | 0 | 伊姆斯 | 伊姆斯 | 淘宝 |  | 伊姆斯摇椅
72 | 主卧 | 家具 | 置物架 | 50 | 隐藏式书架 | 36.9 | 5 | 个 | - | 86.9 | 86.9 | 0 | - | - | 淘宝 |  | 隐形书架
73 | 主卧 | 家具 | 梳妆台 | 1000 | 宜家等 | -401 | 1 | 个 | 599 | 599 | 599 | 0 | 宜家 | 百灵 | 宜家 |  | 白色百灵梳妆台 70宽
74 | 主卧 | 家具 | 梳妆凳 | 0 | 宜家等 | 239 | 1 | 个 | 399 | 239 | 239 | 0 | 宜家 | 0 | 宜家 |  | 特价
75 | 主卧 | 家具 | 高凳 | 300 | 宜家 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
76 | 主卧 | 家电 | 路由器 | 0 | 路由器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
77 | 主卧 | 家电 | 电视 | 0 | 42寸 网购 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
78 | 主卧 | 照明灯饰 | 顶灯 | 500 | 吸顶灯 | -20 | 1 | 个 | 480 | 480 | 480 | 0 | 松下 | HHLAZ2003 璀璨星空 | 京东 |  | 送台灯 特价买入
79 | 主卧 | 照明灯饰 | 床头灯 | 200 | 一吊灯一壁灯 | 38 | 2 | 个 | 99 | 238 | 238 | 0 | 宜家 | - | 宜家 |  | 0
80 | 主卧 | 家电 | 空调 | 200 | 安装费，利旧 | 730 | 1 | 台 | 0 | 930 | 930 | 0 | - | - | - |  | 空调安装 打孔80开关90 两台旧空调安装300高空200铜管70加制冷剂200架子30等
81 | 主卧 | 软装饰品 | 床上用品 | 0 | 四件套 配色 | 298 | 4 | 个 | 99 | 298 | 298 | 0 | 宜家 | 宜家 | 宜家 |  | 羽绒枕芯4个
82 | 主卧 | 软装饰品 | 床上用品 | 0 | 四件套 配色 | 399 | 1 | 个 | 399 | 399 | 399 | 0 | 宜家 | 宜家 | 宜家 |  | 床褥（羊毛） 180cm 宜家
83 | 主卧 | 软装饰品 | 床上用品 | 0 | 四件套 配色 | 336 | 1 | 套 | 99 | 336 | 336 | 0 | 兰叙 | 60支 | 淘宝 |  | 床品四件套 兰叙 60支纯棉
84 | 主卧 | 软装饰品 | 窗帘 | 400 | 淘宝 宜家 | -39 | 1 | 套 | 361 | 361 | 361 | 0 | 宜家 | 宜家 | 宜家 |  | 两套窗帘拼接 7折
85 | 主卧 | 软装饰品 | 窗帘 | 0 | 淘宝 宜家 | 500 | 1 | 套 | 500 | 500 | 500 | 0 | 宜家 | 宜家 | 宜家 |  | 纱帘298 裁断手工150 配件60
86 | 主卧 | 软装饰品 | 软木框 | 0 | 层板桌前 | 79.8 | 2 | 个 | 39.8 | 79.8 | 79.8 | 0 | 宜家 | 宜家 | 宜家 |  | 软木框两个
87 | 主卧 | 软装饰品 | 床背景墙 | 0 | 调色 或画框 | 299 | 1 | 个 | 299 | 299 | 299 | 0 | 宜家 | 挂画 | 宜家 |  | 梦露 黑白画
88 | 主卧 | 软装饰品 | 地毯 | 0 | 地毯 | 399 | 1 | 个 | 399 | 399 | 399 | 0 | 宜家 | 0 | 宜家 |  | 0
89 | 主卧 | 软装饰品 | 羊皮 | 0 | 羊皮 | 99 | 1 | 个 | 99 | 99 | 99 | 0 | 宜家 | 路考特 | 宜家 |  | 羊皮 半价
90 | 主卧 | 软装饰品 | 衣架 | 0 | 衣架等 | 60.3 | 3 | 套 | 10 | 60.3 | 60.3 | 0 | 宜家 | 宜家 | 宜家 |  | 衣架两组，门后衣挂，圆圈衣架等
91 | 次卧 | 硬装材料 | 房门 | 1000 | 烤漆门 | 50 | 1 | 扇 | 1150 | 1050 | 1050 | 0 | 什木坊 | 白色烤漆 | 国安居 |  | 0
92 | 次卧 | 硬装材料 | 地板 | 3000 | 实木地板 | 0 | 10 | 平 | 300 | 3000 | 3000 | 0 | 安信地板 | 橡木手刮复古、小麦色浅 510*125*18 | 国安居 |  | 全包，包安装、地脚线、收边条
93 | 次卧 | 照明灯饰 | 顶灯 | 100 | 吸顶灯 | -4 | 1 | 个 | 96 | 96 | 96 | 0 | 飞利浦 | 恒祥17W方形 | 京东 |  | 0
94 | 次卧 | 家具 | 床 | 500 | 利旧改造/床头柜 | -301 | 1 | 个 | 199 | 199 | 199 | 0 | 宜家 | 软垫 | 宜家 |  | 特价处理
95 | 次卧 | 家具 | 床 | 0 | 利旧改造/床头柜 | 39 | 1 | 个 | 39 | 39 | 39 | 0 | 宜家 | 拉克 | 宜家 |  | 拉克方桌
96 | 次卧 | 家具 | 衣柜 | 2000 | 整体衣柜 | 1310 | 1 | 套 | 3310 | 3310 | 3310 | 0 | 宜家 | 帕克斯 | 宜家 |  | 次卧衣柜 宜家帕克思系列
97 | 次卧 | 家电 | 空调 | 2200 | 1匹变频 | 199 | 1 | 台 | 2399 | 2399 | 2399 | 0 | 美的 | 变频 | 苏宁 |  | 0
98 | 次卧 | 软装饰品 | 窗帘 | 200 | 上拉式 | -40 | 1 | 套 | 160 | 160 | 160 | 0 | 宜家 | 窗帘配件 | 宜家 |  | 挂杆等配件
99 | 次卧 | 软装饰品 | 窗帘 | 0 | 上拉式 | 92 | 1 | 套 | 0 | 92 | 92 | 0 | 淘宝 | 0 | 淘宝 |  | 0
100 | 儿童房 | 硬装材料 | 房门 | 1000 | 烤漆门 | 50 | 1 | 扇 | 1150 | 1050 | 1050 | 0 | 什木坊 | 白色烤漆 | 国安居 |  | 0
101 | 儿童房 | 硬装材料 | 地板 | 2400 | 实木地板 | 0 | 8 | 平 | 300 | 2400 | 2400 | 0 | 安信地板 | 橡木手刮复古、小麦色浅 510*125*18 | 国安居 |  | 全包，包安装、地脚线、收边条
102 | 儿童房 | 照明灯饰 | 顶灯 | 100 | 吸顶灯 | -4 | 1 | 个 | 96 | 96 | 96 | 0 | 飞利浦 | 恒祥17W方形 | 京东 |  | 0
103 | 儿童房 | 家电 | 空调 | 2200 | 1匹变频 | -2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 谷歌送三菱一台空调
104 | 儿童房 | 家具 | 床 | 200 | 利旧改造/床头柜 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
105 | 儿童房 | 家具 | 床 | 0 | 利旧改造/床头柜 | 39 | 1 | 个 | 39 | 39 | 39 | 0 | 宜家 | 拉克 | 宜家 |  | 拉克方桌
106 | 儿童房 | 家具 | 衣柜 | 0 | 整体衣柜 | 1708 | 1 | 套 | 1708 | 1708 | 1708 | 0 | 宜家 | 斯多瓦 | 宜家 |  | 儿童房 衣柜 宜家 斯多瓦系列
107 | 儿童房 | 软装饰品 | 窗帘 | 200 | 上拉式 | 99 | 1 | 套 | 299 | 299 | 299 | 0 | 宜家 | 0 | 宜家 |  | 0
108 | 书房 | 硬装材料 | 地板 | 1800 | 实木地板 | 0 | 6 | 平 | 300 | 1800 | 1800 | 0 | 安信地板 | 橡木手刮复古、小麦色浅 510*125*18 | 国安居 |  | 全包，包安装、地脚线、收边条
109 | 书房 | 家具 | 书柜 | 2000 | 定制书架 | 395 | 1 | 套 | 2395 | 2395 | 2395 | 0 | 宜家 | 毕利 | 宜家 |  | 书房书架 宜家 毕利 5*40cm
110 | 书房 | 家具 | 书柜 | 0 | 定制书架 | 999 | 1 | 个 | 999 | 999 | 999 | 0 | 宜家 | 落地钟 | 宜家 |  | 黑色落地钟书架
111 | 书房 | 家具 | 隔断矮柜 | 1500 | 定制矮柜 | 500 | 1 | 套 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 箭牌衣柜 | 定制 | 国安居 |  | 定制衣柜 共7400 差800 箭牌衣柜
112 | 书房 | 家具 | 书桌 | 1000 | 宜家/淘宝原木 | -642 | 1 | 个 | 358 | 358 | 358 | 0 | 宜家 | 贝肯特 | 宜家 |  | 样品处理 贝肯特 灰色 160*80
113 | 书房 | 家具 | 办公椅 | 0 | 宜家/网购 | 949 | 1 | 把 | 949 | 949 | 949 | 0 | 宜家 | 马库斯 | 宜家 |  | 电脑椅 宜家 马库斯
114 | 书房 | 家具 | 古筝挂钩 | 50 | 古筝挂钩 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
115 | 书房 | 家电 | 苹果电脑/组装电脑 | 0 | 两块显示屏，高配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
116 | 书房 | 家电 | 音响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
117 | 书房 | 家电 | 路由器等 | 0 | 美国网件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
118 | 书房 | 照明灯饰 | 吸顶灯 | 150 | 吸顶灯 | -12 | 1 | 个 | 138 | 138 | 138 | 0 | 松下 | HHLAZ1532 | 京东 |  | -
119 | 书房 | 照明灯饰 | 射灯 | 300 | 宜家 | -130.5 | 2 | 套 | 84.75 | 169.5 | 169.5 | 0 | 宜家 | 宜家 | 宜家 |  | 3头吸顶灯和灯泡
120 | 书房 | 软装饰品 | 小饰品 | 0 | 饰品 | 78.7 | 1 | 个 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 0 | 宜家 | 小木马 闹钟 | 宜家 |  | 0
121 | 书房 | 软装饰品 | 地毯 | 0 | 地毯 | 79 | 1 | 个 | 79 | 79 | 79 | 0 | 宜家 | 0 | 宜家 |  | 0
122 | 书房 | 软装饰品 | 办公收纳 | 0 | 宜家收纳 | 89 | 1 | 个 | 89 | 89 | 89 | 0 | 宜家 | 书桌垫 | 宜家 |  | 特价处理
123 | 书房 | 软装饰品 | 办公收纳 | 0 | 笔记本支架 | 118 | 1 | 个 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 淘宝 |  | 0
124 | 书房 | 照明灯饰 | 台灯 | 0 | 无线充电 | 299 | 1 | 个 | 499 | 299 | 299 | 0 | 宜家 | 台灯 | 宜家 |  | 无线充电台灯 IF大奖
125 | 厨房 | 硬装材料 | 瓷砖 | 1500 | 设计灰色简洁格调 | -131.02 | 20 | 平米 | 70 | 1368.98 | 1368.98 | 0 | 蒙娜丽莎 | 大厨系列 | 淘宝 |  | 厨房地砖和墙砖 主卫腰线 淘宝购入 物流费到付。风格偏离
126 | 厨房 | 硬装材料 | 瓷砖 | 0 | 0 | 160 | - | - | - | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 物流费用
127 | 厨房 | 硬装材料 | 吊顶 | 700 | 便宜就好 | 250 | 4 | 平 | 138 | 950 | 950 | 0 | 法狮龙 | - | 商店 |  | 138元每平 收边条30元米
128 | 厨房 | 硬装材料 | 房门 | 1300 | 铝合金门 | 30 | 1 | 扇 | 1330 | 1330 | 1330 | 0 | 时代辉业 | 2200*800 | 国安居 |  | 0
129 | 厨房 | 硬装材料 | 整体橱柜 | 5000 | 宜家柜体 | -131.3 | 1 | 套 | 4868.7 | 4868.7 | 4868.7 | 0 | 宜家 | 米多橱柜 | 宜家 |  | 橱柜底柜/维丁格白色面板/80+20+88+80
130 | 厨房 | 硬装材料 | 整体橱柜 | 0 | 宜家柜体 | -78 | 1 | 套 | 78 | -78 | -78 | 0 | 宜家 | 米多橱柜 | 宜家 |  | 防潮垫退货
131 | 厨房 | 硬装材料 | 整体橱柜 | 0 | 本地石英石台面 | 1593 | 3.2 | 米 | 450 | 1593 | 1593 | 0 | 万顺达石业 | 定制 | 惠阳 |  | 橱柜台面及电视柜 20160823
132 | 厨房 | 硬装材料 | 配件（橱柜配套增） | 1500 | 挂杆、壁柜 | -1300 | 2 | 个 | 100 | 200 | 200 | 0 | 宜家 | 格兰代 | 宜家 |  | 80cm不锈钢置物架
133 | 厨房 | 硬装材料 | 配件（橱柜配套增） | 0 | 挂杆、壁柜 | 198 | 2 | 个 | 99 | 198 | 198 | 0 | 宜家 | 格兰代 | 宜家 |  | 80cm不锈钢置物架
134 | 厨房 | 硬装材料 | 配件（橱柜配套增） | 0 | 挂杆、壁柜 | 504.8 | - | - | - | 504.8 | 504.8 | 0 | 宜家 | 格兰代 | 宜家 |  | 80和120cm搁板各一、挂杆、磁性刀架、锅盖架等
135 | 厨房 | 硬装材料 | 层板架 | 300 | 宜家挂条式 | 0 | 1 | 套 | 300 | 300 | 300 | 0 | 宜家 | 艾格特 | 宜家 |  | 厨房壁架 艾格特
136 | 厨房 | 半包工程费 | 橱柜、水槽、热水器管道安装 | 0 | DIY安装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
137 | 厨房 | 软装饰品 | 锅碗瓢勺 | 0 | 张大妈择机购入 | 197 | - | - | - | 197 | 197 | 0 | 宜家 | - | 宜家 |  | 酒杯 厨房餐具等 宜家
138 | 厨房 | 软装饰品 | 锅碗瓢勺 | 0 | 0 | 228 | - | - | - | 228 | 228 | 0 | 宜家 | - | 宜家 |  | 宜家 米桶59 三个储物盒60 碗 浴帘等
139 | 厨房 | 软装饰品 | 刀具及其他 | 0 | 油瓶等 | 60 | 2 | 个 | 0 | 60 | 60 | 0 | 宜家 | - | 宜家 |  | 油瓶 橱柜收纳凳
140 | 厨房 | 软装饰品 | 刀具及其他 | 0 | 利旧 | 218 | 2 | 个 | 0 | 218 | 218 | 0 | 宜家 | - | 宜家 |  | 餐盘虑架129 不锈钢虑架89
141 | 厨房 | 软装饰品 | 厨房收纳 | 300 | 收纳 | -195.3 | 10 | 个 | 100 | 104.7 | 104.7 | 0 | 宜家 | 瓦瑞拉盒子 | 宜家 |  | 4大5小收纳盒
142 | 厨房 | 软装饰品 | 厨房收纳 | 0 | 收纳 | 49.5 | 5 | 个 | 9.9 | 49.5 | 49.5 | 0 | 宜家 | 瓦瑞拉盒子 | 宜家 |  | 5大
143 | 厨房 | 硬装材料 | 水槽 | 800 | 品牌水槽 | -40 | 1 | 套 | 760 | 760 | 760 | 0 | 摩恩 | 22026SL+70211+7014 | 京东 |  | 含龙头
144 | 厨房 | 家电 | 抽油烟机、燃气灶 | 2000 | 神价格买入 | -50 | 1 | 套 | 1950 | 1950 | 1950 | 0 | 老板 | 63Q3+9B19 | 京东 |  | 老板 油烟机 燃气灶套装 神价格 赠豆浆机 套刀
145 | 厨房 | 家电 | 抽油烟机、燃气灶 | 0 | 安装费 | 230 | 1 | 套 | 230 | 230 | 230 | 0 | 老板 | 63Q3+9B19 | 京东 |  | 路程费50开口80止逆阀100
146 | 厨房 | 家电 | 洗碗机 | 2500 | 可58同城淘入 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 没空间了，
147 | 厨房 | 照明灯饰 | 灯 | 130 | 集成吊顶灯 | -2 | 1 | 个 | 128 | 128 | 128 | 0 | 松下 | - | 亚马逊 |  | 0
148 | 厨房 | 照明灯饰 | 灯 | 50 | 台面灯 | -1 | 1 | 个 | 49 | 49 | 49 | 0 | 宜家 | - | 宜家 |  | 特价
149 | 厨房 | 硬装材料 | 铝合金封窗 | 1500 | 铝合金封窗 | -250 | 6 | 平 | 210 | 1250 | 1250 | 0 | - | 推拉式 1.2厚 铝材 5个玻璃 | 建材城 |  | 0
150 | 厨房 | 家具 | 小推车 | 300 | 宜家 | -51 | 1 | 个 | 299 | 249 | 249 | 0 | 宜家 | 宜家 | 宜家 |  | 8折促销
151 | 厨房 | 软装饰品 | 厨房饰品 | 0 | 小绿植等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
152 | 厨房 | 半包工程费 | 燃气安装 | 0 | 燃气改管 | 659 | 1 | 次 | 659 | 659 | 659 | 0 | 华润 | - | - |  | 燃气改管线
153 | 餐厅 | 硬装材料 | 黑色不锈钢镜 | 400 | 吊梁处理 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
154 | 餐厅 | 家电 | 冰箱 | 0 | 双开门 | 3199 | 1 | 个 | 3199 | 3199 | 3199 | 0 | 三星 | 双开门 | 京东 |  | 0
155 | 餐厅 | 家电 | 微波炉/烤箱 | 0 | 张大妈择机购入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
156 | 餐厅 | 照明灯饰 | 壁灯或吊灯 | 300 | 宜家/淘宝 | -122 | 2 | 盏 | 89 | 178 | 178 | 0 | 宜家 | 吊灯 | 宜家 |  | 餐厅吊灯 宜家 两盏
157 | 餐厅 | 家具 | 餐桌 | 1500 | 宜家/曲美/淘宝原木 | 999 | 1 | 套 | 2499 | 2499 | 2499 | 0 | 宜家 | 欧皮 | 宜家 |  | 欧皮桌面1000+维萨诺桌架1499
158 | 餐厅 | 家具 | 餐椅 | 1200 | 6张椅子 | -4 | 4 | 把 | 299 | 1196 | 1196 | 0 | 宜家 | 诺纳斯 | 宜家 |  | 餐厅餐椅 宜家诺纳斯4把
159 | 餐厅 | 家具 | 高脚餐椅 | 0 | 儿童高脚餐椅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
160 | 餐厅 | 家具 | 搁架 | 600 | 靠墙搁架或柜子 | -431 | 2 | 个 | 85 | 169 | 169 | 0 | 宜家 | - | 宜家 |  | 微波炉支架 2
161 | 餐厅 | 软装饰品 | 黑板墙 | 0 | 黑板墙饰品 | 178 | 1 | 桶 | 178 | 178 | 178 | 0 | 淘宝 | 黑板漆 | 淘宝 |  | 0
162 | 餐厅 | 软装饰品 | 软木 | 100 | 黑板墙软木 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
163 | 餐厅 | 软装饰品 | 餐桌饰品 | 0 | 桌垫或插花 | 165.1 | 9 | 个 | 20 | 165.1 | 165.1 | 0 | 宜家 | 宜家 | 宜家 |  | 餐盘垫 9个 宜家
164 | 餐厅 | 软装饰品 | 餐具 | 0 | 餐具 | 149 | 1 | 套 | 149 | 149 | 149 | 0 | 宜家 | 宜家 | 宜家 |  | 套碗 18件 宜家 蓝色
165 | 餐厅 | 软装饰品 | 餐具 | 0 | 餐具 | 79 | 1 | 套 | 79 | 79 | 79 | 0 | 宜家 | 宜家 | 宜家 |  | 白色上菜架 两层
166 | 主卫 | 硬装材料 | 瓷砖 | 1400 | 黑色，深灰色 | -106 | 160 | 块 | 8 | 1294 | 1294 | 0 | 长安 | 34821 黑白 300*450 | 国安居 |  | 0
167 | 主卫 | 硬装材料 | 吊顶 | 700 | 便宜就好 | 200 | 4 | 平 | 138 | 900 | 900 | 0 | 法狮龙 | 0 | 商店 |  | 0
168 | 主卫 | 硬装材料 | 门 | 1000 | 玻璃门 | 300 | 1 | 套 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | - | - |  |  | 平米计算
169 | 主卫 | 硬装材料 | 淋浴区隔断 | 200 | 浴帘 | -187.2 | 1 | 个 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
170 | 主卫 | 硬装材料 | 挡水条 | 200 | 大理石基 | -80 | 1.87 | 米 | 70 | 120 | 120 | 0 | 黑金花 | 定制 | 代购 |  | 0
171 | 主卫 | 硬装材料 | 浴缸 | 2500 | 整体浴缸 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
172 | 主卫 | 硬装材料 | 花洒 | 1400 | 品牌 | -1 | 1 | 套 | 1399 | 1399 | 1399 | 0 | 高仪 | 27389000 | 亚马逊 |  | 0
173 | 主卫 | 硬装材料 | 马桶 | 1700 | 品牌马桶 | -31 | 1 | 个 | 1669 | 1669 | 1669 | 0 | 九牧 | 11113 | 九牧商店 |  | 0
174 | 主卫 | 硬装材料 | 整体台盆柜 | 2300 | 宜家 | -16 | 1 | 套 | 2284 | 2284 | 2284 | 0 | 宜家 | 古德莫 | 宜家 |  | 高光天蓝色柜体淘宝代购1390，洗脸池盆595，支腿两个100，圆镜199
175 | 主卫 | 硬装材料 | 水龙头 | 200 | 网购 | -107 | 1 | 套 | 93 | 93 | 93 | 0 | 贝乐 | - | 京东 |  | 贝乐卫浴 水龙头
176 | 主卫 | 硬装材料 | 挂件 | 300 | 五金挂件/宜家 | -232.1 | 1 | 套 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 0 | 宜家 | 毛巾架 | 宜家 |  | 凯伦德
177 | 主卫 | 硬装材料 | 挂件 | 0 | 五金挂件/宜家 | 82.7 | - | 套 | - | 82.7 | 82.7 | 0 | 宜家 | 格兰代 | 宜家 |  | 不锈钢挂件29.9+12.9，卫生纸架39.9，
178 | 主卫 | 半包工程费 | 安装马桶、淋浴设备等 | 0 | DIY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
179 | 主卫 | 家电 | 排气扇 | 50 | 网购 | 29 | 1 | 个 | 79 | 79 | 79 | 0 | 艾美特 | - | 淘宝 |  | 6寸排气扇
180 | 主卫 | 照明灯饰 | 灯 | 150 | 集成吊顶灯 | -22 | 1 | 个 | 128 | 128 | 128 | 0 | 松下 | - | 亚马逊 |  | 0
181 | 主卫 | 照明灯饰 | 镜前灯 | 150 | 宜家/网购 | 149 | 1 | 个 | 299 | 299 | 299 | 0 | 宜家 | 灯饰 | 宜家 |  | 宜家壁灯
182 | 主卫 | 家电 | 智能马桶盖 | 0 | 张大妈择机购入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
183 | 主卫 | 家具 | 收纳柜 | 300 | 宜家 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
184 | 主卫 | 软装饰品 | 地垫等 | 0 | 宜家 | 150 | 1 | 套 | 150 | 150 | 150 | 0 | 宜家 | 0 | 宜家 |  | 地垫两个78 抽纸盒 等等
185 | 主卫 | 软装饰品 | 窗帘 | 0 | 宜家 | 179 | 1 | 套 | 179 | 179 | 179 | 0 | 宜家 | 0 | 宜家 |  | 0
186 | 主卫 | 软装饰品 | 挂件 | 0 | 宜家 | 237.6 | 1 | 套 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 0 | 宜家 | 凯伦得 | 宜家 |  | 主卫肥皂盒洗手液牙缸三件套加支架 宜家 凯伦德
187 | 公卫 | 硬装材料 | 瓷砖 | 1500 | 仿古砖加工 | 71 | 66 | 块 | 22 | 1571 | 1571 | 0 | 杂牌 | 600*600 |  |  | 含加工费119
188 | 公卫 | 硬装材料 | 瓷砖 | 0 | 仿古砖加工 | 0 | 6 | 块 | 22 | 50 | 50 | 0 | 杂牌 | 600*600 |  |  | 订货多出
189 | 公卫 | 硬装材料 | 吊顶 | 600 | 便宜就好 | 100 | 4 | 平 | 138 | 700 | 700 | 0 | 法狮龙 | - | 商店 |  | -
190 | 公卫 | 硬装材料 | 房门 | 900 | 铝合金门 | -20 | 1 | 扇 | 880 | 880 | 880 | 0 | 时代辉业 | 2000*700 | 国安居 |  | 0
191 | 公卫 | 硬装材料 | 淋浴区隔断 | 3000 | 钻石型 900*1000 | -600 | 4 | 平 | 698 | 2400 | 2400 | 0 | 九牧 | M42 | 九牧商店 |  | 活动优惠100
192 | 公卫 | 硬装材料 | 挡水条 | 200 | 大理石基 | -80 | 1.87 | 米 | 70 | 120 | 120 | 0 | 黑金花 | 定制 | 代购 |  | 0
193 | 公卫 | 硬装材料 | 花洒 | 800 | 品牌 | -1 | 1 | 套 | 799 | 799 | 799 | 0 | 美标 | CF-9173+CF-0T18 | 亚马逊 |  | 0
194 | 公卫 | 硬装材料 | 马桶 | 1000 | 品牌马桶 | 60 | 1 | 个 | 1060 | 1060 | 1060 | 0 | 九牧 | 11129 | 九牧商店 |  | 0
195 | 公卫 | 硬装材料 | 整体台盆柜 | 1800 | 宜家 | 289 | 1 | 套 | 2089 | 2089 | 2089 | 0 | 宜家 | 古德莫 | 宜家 |  | 高光白色柜体1195，洗脸池盆595，支腿两个100，圆镜199
196 | 公卫 | 硬装材料 | 水龙头 | 200 | 网购 | -107 | 1 | 套 | 93 | 93 | 93 | 0 | 贝乐 | - | 京东 |  | 贝乐卫浴 水龙头
197 | 公卫 | 硬装材料 | 挂件 | 200 | 五金挂件 | -151 | 1 | 套 | 49 | 49 | 49 | 0 | 宜家 | 毛巾架 | 宜家 |  | 0
198 | 公卫 | 硬装材料 | 挂件 | 0 | 五金挂件/宜家 | 82.7 | - | 套 | - | 82.7 | 82.7 | 0 | 宜家 | 格兰代 | 宜家 |  | 不锈钢挂件29.9+12.9，卫生纸架39.9
199 | 公卫 | 硬装材料 | 挂件 | 0 | 五金挂件/宜家 | 100 | - | 套 | - | 100 | 100 | 0 | 宜家 | 凯伦德 | 宜家 |  | 0
200 | 公卫 | 半包工程费 | 安装马桶、淋浴设备等 | 0 | DIY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
201 | 公卫 | 家电 | 排气扇 | 50 | 网购 | 29 | 1 | 个 | 79 | 79 | 79 | 0 | 艾美特 | - | 淘宝 |  | 6寸排气扇
202 | 公卫 | 照明灯饰 | 灯 | 0 | 吊顶送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
203 | 公卫 | 照明灯饰 | 镜前灯 | 150 | 宜家/网购 | -101 | 1 | 个 | 49 | 49 | 49 | 0 | 宜家 | 壁灯 | 宜家 |  | 圆形壁灯
204 | 公卫 | 家具 | 收纳柜 | 200 | 宜家 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
205 | 公卫 | 家具 | 换衣凳 | 0 | 宜家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
206 | 大阳台 | 硬装材料 | 瓷砖 | 500 | 300地砖 | -71 | 78 | 块 | 5.5 | 429 | 429 | 0 | 杂牌 | 花色 |  |  | 0
207 | 大阳台 | 硬装材料 | 瓷砖 | 0 | 墙砖修补 | 90 | 70 | 块 | 1 | 90 | 90 | 0 | 杂牌 | 花色 | 物业 |  | 物业同色砖
208 | 大阳台 | 硬装材料 | 隐形钢网 | 500 | 隐形钢丝网封 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
209 | 大阳台 | 硬装材料 | 洗衣机台及拖布池 | 300 | 人工及砖 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
210 | 大阳台 | 家具 | 晾衣架 | 300 | 简单 淘宝买入 | 79 | 1 | 个 | 399 | 379 | 379 | 0 | 好太太 | - | 淘宝 |  | 自己安装
211 | 大阳台 | 家电 | 洗衣机 | 600 | 波轮洗衣机--孩子用 | -0.89 | 1 | 台 | 700 | 599.11 | 599.11 | 0 | 美菱 | 5.5公斤波轮自动 | 京东 |  | 洗衣机545 凑单鼻毛修剪器 电视插座 20151231
212 | 大阳台 | 家电 | 洗衣机 | 0 | 西门子滚筒洗衣机 张大妈 | 1999 | 1 | 台 | 1999 | 1999 | 1999 | 0 | LG | 滚筒 | 京东 |  | 0
213 | 大阳台 | 照明灯饰 | 灯 | 20 | 吸顶灯 | -10.1 | 1 | 个 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 美的 | 12W | 淘宝 |  | -
214 | 大阳台 | 软装饰品 | 绿植 | 0 | 一排小绿植 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
216 | 小阳台 | 硬装材料 | 铝合金封窗 | 2000 | 铝合金封窗 | 0 | 10 | 平 | 210 | 2000 | 2000 | 0 | - | 推拉式 1.2厚 铝材 5个玻璃 |  |  | 0
217 | 小阳台 | 硬装材料 | 防腐木 | 800 | 防腐木 | 100 | 4 | 平 | 200 | 900 | 900 | 0 | - | 防腐木 |  |  | 防腐木 柚木色
218 | 小阳台 | 家电 | 燃气热水器 | 2200 | 能率/林内 张大妈推荐购入 | -2 | 1 | 套 | 2198 | 2198 | 2198 | 0 | 能率 | 13L | 易迅 |  | 安装费另计
219 | 小阳台 | 家电 | 燃气热水器 | 0 | 安装费 | 110 | - | 套 | 110 | 110 | 110 | 0 | - | - | - |  | 安装费另计
220 | 小阳台 | 家电 | 热水循环泵 | 350 | 回水循环 | -2 | 1 | 套 | 348 | 348 | 348 | 0 | 威乐 | - | 京东 |  | 0
221 | 小阳台 | 硬装材料 | 软管 | 100 | 金属软管 角阀 | 0 | 4 | 套 | - | 100 | 100 | 0 | 日丰 | - | 五金店 |  | 角阀两个，软管三个，胶带-
222 | 小阳台 | 照明灯饰 | 吸顶灯 | 50 | 网购 | 0 | 1 | 个 | 50 | 50 | 50 | 0 | 杂牌 | - | 商店 |  | -
223 | 小阳台 | 家具 | 佛龛 | 0 | 0 | 693 | 1 | 个 | 699 | 693 | 693 | 0 | 佛龛 | 0 | 淘宝 |  | 0
225 | 小阳台 | 软装饰品 | 阳台窗帘 | 500 | 落地窗 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
226 | 小阳台 | 软装饰品 | 绿植 | 0 | 一排小绿植 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
总计 |  |  |  | 160665 | 0 | 37539.12 | 0 | 0 | 0 | 198204.12 | 191504.12 | 0 | 0

## 门槛石尺寸及支出
门槛石数量尺寸
序号 | 位置 | 长/mm | 宽/mm | 石材 | 备注 | 面积 | 单价 | 加工费 | 价格
1 | 入户防盗门 | 980 | 260 | 印度红 |  | 0.2548 | 400 | 0 | 101.92
2 | 主卧 | 880 | 145 | 印度红 |  | 0.1276 | 400 | 0 | 51.04
3 | 次卧 | 880 | 145 | 印度红 |  | 0.1276 | 400 | 0 | 51.04
4 | 儿童房 | 880 | 140 | 印度红 |  | 0.1232 | 400 | 0 | 49.28
5 | 厨房 | 800 | 130 | 印度红 | 磨一边 | 0.104 | 400 | 6.4 | 48
6 | 公卫 | 720 | 160 | 印度红 | 磨一边 | 0.1152 | 400 | 5.76 | 51.84
7 | 大阳台 | 2670 | 265 | 黑金沙 | 磨两边 | 0.70755 | 400 | 42.72 | 325.74
8 | 主卫 | 1870 | 170 | 黑金沙 | 加厚磨一边 | 0.3179 | 400 | 28.05 | 155.21
挡水条--钻石型淋浴房
9 | 主卫 | 1870 | 60 | 黑金花 （厚一些） | 磨两边 | 1.87 | 250 |  | 130.9
10 | 公卫 | 1000 | 900 | 人造石 （黑色） | 钻石型淋浴房， 具体尺寸见附图 | 1.9 | 70 |  | 133
窗台
11 | 主卧 | 2470 | 155 | 人造石/石英石 | 白色人造石 | 0.38285 | 250 | 19.76 | 115.4725
12 | 次卧 | 1570 | 125 | 人造石/石英石 |  | 0.19625 | 250 | 12.56 | 61.6225
13 | 儿童房 | 1570 | 750 | 人造石/石英石 |  | 1.1775 | 250 | 12.56 | 306.935
1582