## 房子装修预算
序号 | 房间 | 分类 | 项目 | 预计支出 | 数量 | 单位 | 单价 | 子项 | 参考品牌型号 | 购买地点 | 负责人及 联系方式 | 备注 | 已购买
1 | 客厅 | 硬装材料 | 地转 | 1140 | 38 | 个 | 30 |  |  |  |  | 80*80：15（次卧4*4）+38（进门+客厅+阳台）32（主卧）=85
2 |  |  | 涂料（底漆+面漆） | 1170 | 13 | L | 90
3 |  |  | 石膏线 | 440 | 22 | 米 | 20
4 |  |  | 吧台 | 0 | 1
5 |  |  | 异形门 | 0 | 1
6 |  |  | 电视墙 | 800 | 1 |  | 800
7 |  |  | 电线 | 960 | 8 |  | 120
8 |  |  | pvc管材 | 200 | 1 |  | 200
9 |  |  | 视频、网线 | 500 | 1 |  | 500
10 |  |  | 玄关装饰 | 350 | 1 |  | 350
11 |  |  | 辅料（沙子、水泥等） | 900 | 30 | 袋 | 30
11 |  | 人工 | 贴地砖 | 600 | 20 | m2 | 30
12 |  |  | 水电改造 | 1575 | 63 | m2 | 25
13 |  |  | 铲墙皮、打腻子、刷漆 | 2500 | 1 | 批 | 2500
14 |  | 家具 | 沙发 | 0 | 1 | 张
15 |  |  | 茶几 | 1500 | 1 | 个 | 1500 |  | 苏宁易购择木宜居家居旗舰店 |  |  | 择木宜居 现代简约实木腿餐桌椅子组合家用小户型长方形餐桌饭桌 深胡桃色餐桌+4张黑色皮面椅子 https://product.suning.com/0070068275/690791074.html?utm_source=union&utm_medium=14&utm_campaign=02a0ea2b-abe5-4660-9aa6-72412ffa4ae9
16 |  |  | 餐桌 | 0 | 1 | 张
17 |  |  | 座椅 | 0 | 4 | 把
18 |  |  | 电视柜(简单木工做) | 500 | 1 | 个 | 500
19 |  |  | 置物架 | 600 | 2 | 个 | 300
20 |  |  | 鞋柜（包括换鞋凳） | 500 | 1 | 个 | 500
21 |  | 家电 | 电视 | 0 | 1 | 台
22 |  |  | 空调 | 2500 | 1 | 个 | 2500
23 |  |  | 顶灯 | 300 | 1 | 顶 | 300
|  |  | 投影 | 4200 | 1 | 个 | 4200 |  | 明基W1070+ |  |  | 变焦比：1.3:1；100寸投影参数
24 |  |  | 餐灯 | 200 | 1 | 个 | 200
26 |  | 软装 | 小地毯 | 0 | 1 | 张
27 |  |  | 窗帘 | 1000 | 1 | 套 | 1000
28 |  |  | 墙贴 | 400 | 1 | 套 | 400
29 |  | 其他 | 开关面板、等 | 1300 | 65 | 个 | 20
30 |  |  | 客厅总费用 | [8 empty] | 24135
31 | 卧室 | 硬装材料 | 地转 | 1410 | 47 | 个 | 30 |  |  |  |  | 80*80：15（次卧4*4）+32（主卧）=47
32 |  |  | 石膏线 | 280 | 14 | 米 | 20
33 |  |  | 门 | 3000 | 5 | 个 | 600
34 |  |  | 涂料（底漆+面漆） | 837 | 9.3 | L | 90
35 |  |  | 飘窗台石 | 240 | 1.2 | m2 | 200
38 |  | 人工 | 铺地板 | 550 | 11 | m2 | 50
41 |  |  | 贴飘窗面板 | 50 | 1 | 次 | 50
42 |  | 家具 | 整体衣柜 | 3000 | 1 | 套 | 3000
43 |  |  | 床（包括床头柜） | 2500 | 1 | 张 | 2500
|  |  | 床垫 | 1500 | 1 | 个 | 1500
45 |  |  | 卧室用椅子 | 0 | 2 | 把
46 |  |  | 置物架 | 0 | 2 | 份
47 |  | 家电 | 顶灯 | 300 | 1 | 盏 | 300
48 |  |  | 床头灯 | 160 | 2 | 个 | 80
49 |  |  | 电扇或冷气扇 | 0 | 1 | 个
50 |  | 软装 | 床上用品 | 0 | 1 | 套
51 |  |  | 窗帘 | 600 | 1 | 套 | 600
52 |  |  | 飘窗靠垫 | 100 | 2 | 个 | 50
53 |  |  | 床背景墙 | 400 | 1 |  | 400
56 |  |  | 卧室总费用 | [8 empty] | 14927
57 | 厨房 | 硬装材料 | 墙砖 | 4950 | 165 | 个 | 30 |  |  |  |  | 30*60：60（承重墙）+50（非承重）+26（厨西墙）+18（厨房烟道）+11（厨门墙）=165
58 |  |  | 地砖 | 2520 | 84 | 个 | 30 |  |  |  |  | 30*30：84（厨房地转）
59 |  |  | 吊顶（包含卫生间） | 1500 | 1 | 套 | 1500
60 |  |  | 门 | 1000 | 1 | 个 | 1000
|  |  | 整体橱柜 | 950 | 1 | 个 | 950 | 橱柜拉篮 | 悍高（HIGOLD）黑钻304 800柜体套装(配阻尼导轨) |  |  | 长宽高 800*500*600 mm
|  |  |  | 650 | 1 | 个 | 650 | 橱柜调味拉篮 | 悍高（HIGOLD）黑钻304不锈钢厨房 带阻尼导轨 400柜体(带阻尼导轨) |  |  | 长宽高 400*480*600 mm
|  |  |  | 550 | 1 | 个 | 550 | 转角拉篮 | 悍高（HIGOLD） 厨房橱柜180度转角拉篮 调味拉篮厨房置物架 线条篮(左右开门通用)
61 |  |  |  | 6600 | 4.4 | m | 1500
62 |  |  | 配件（橱柜配套增） | 500 | 1 | 套 | 500
65 |  | 人工 | 贴墙、地转 | 12840 | 428 | m2 | 30
66 |  |  | 橱柜、水槽、热水器管道安装 | 300 | 1 |  | 300
|  |  | 垃圾处理器 | 970 | 1 | 个 | 970 |  | 贝克巴斯DM500 | 京东 |  | 406mm*270mm,550w,200v,要求下水口外径：114/140/160/180
68 |  | 厨具 | 锅碗瓢勺 | 1000 | 1 | 套 | 1000
69 |  |  | 刀具及其他 | 400 | 1 | 套 | 400
70 |  |  | 置物架、壁挂等 | 300 | 1 | 套 | 300
71 |  | 家电 | 冰箱 | 4500 | 1 | 个 | 4500 | 冰箱 | 西门子（SIEMENS） 610升 变频风冷无霜 对开门冰箱 LED显示 速冷速冻（白色）BCD-610W(KA92NV02TI) |  |  | 产品尺寸（深x宽x高）mm 714*912*1756 包装尺寸（深x宽x高）mm 790 x 980 x 1886
72 |  |  | 抽油烟机 | 2000 | 1 | 个 | 2000
73 |  |  | 燃气灶 | 1000 | 1 | 个 | 1000
74 |  |  | 热水器 | 3636 | 1 | 个 | 3636 | 热水器 | 林内Rinnai RUS-16E55CWNF 16L |  |  |  | Y
|  |  | 洗碗机 | 3698.5 | 1 | 个 | 3698.5 | 洗碗机 | 西门子 SN23E832TI 全自动洗碗机除菌13套独立式 |  |  | 包装尺寸 690x670x998mm 尺寸 600x600x845mm | Y
|  |  | 微波炉 | 0 | 1 | 个
75 |  |  | 灯 | 150 | 1 | 个 | 150
|  | 其他 | 米箱 | 350 | 1 | 个 | 300 | 米箱 | 悍高（HIGOLD）日式米箱 米桶 厨房储物收纳配件 300柜体 | 京东 |  | 长宽高 22*39*48
77 |  |  | 厨房总费用 | [8 empty] | 50014.5
78 | 卫生间 | 硬装材料 | 墙砖 | 3570 | 119 | 个 | 30 |  |  |  |  | 30*60：56（卫南北两面）+24（卫东西俩面）+39（卫干三面）=119
79 |  |  | 地砖 | 1800 | 60 | 个 | 30 |  |  |  |  | 30*30： 60（卫生间干湿）
80 |  |  | 吊顶（与厨房一起） | 0 |  |  | 0
81 |  |  | 门 | 1000 | 1 | 扇 | 1000
82 |  |  | 淋浴区隔断 | 660 | 3.3 | m | 200
83 |  |  | 花洒 | 2600 | 1 | 个 | 2600 |  | 汉斯格雅 飞雨240
84 |  |  | 马桶 | 1800 | 1 | 个 | 1800
85 |  |  | 整体台盆柜 | 2500 | 1 | 个 | 2500
86 |  |  | 水管 | 500 | 25 | 米 | 20
88 |  |  | 地漏 | 60 | 2 | 个 | 30
|  |  | 防水涂料 | 400 | 2 | 桶 | 200
89 |  |  | 装饰马赛克 | 400 | 2 | 米 | 200
90 |  | 人工 | 干卫敲墙及封装 | 500 | 1 |  | 500
91 |  |  | 贴墙地砖（与厨房一起算了） | 0 |  |  | 0
92 |  |  | 防水、测压 | 100 | 1 |  | 100
93 |  |  | 安装马桶、淋浴设备等 | 100 | 1 |  | 100
94 |  | 家电 | 浴霸（含在集成吊顶） | 0 | 1 |  | 0
95 |  |  | 灯 | 100 | 1 |  | 100
97 |  |  | 卫生间总费用 | [8 empty] | 16090
98 | 阳台及洗衣房 | 硬装材料 | 整体无框阳台 | 2000 | 1 | 套 | 2000
99 |  |  | 纱窗（包括卧室） | 600 | 6 | 个 | 100
100 |  |  | 地砖（洗衣房） | 200 | 2 | m2 | 100
101 |  |  | 涂料（底漆+面漆） | 270 | 3 | L | 90
103 |  |  | 洗衣房封闭 | 1000 | 1 | 套 | 1000
104 |  |  | 拖布池 | 400 | 1 | 个 | 400
109 |  | 家具 | 地柜（包括木地板） | 2000 | 1 | 个 | 2000
110 |  |  | 自动晾衣架 | 400 | 2 | 个 | 200
111 |  |  | 包柜、置物板（可木工做） | 500 | 1 | 套 | 500
112 |  | 家电 | 洗衣机 | 2500 | 1 | 个 | 2500
113 |  |  | 灯 | 200 | 2 | 盏 | 100
114 |  | 软装 | 床上用品（褥子等） | 400 | 1 | 套 | 400
115 |  |  | 阳台窗帘 | 1500 | 1 | 付 | 1500
116 |  |  | 柱子美化 | 150 | 1 | 套 | 150
119 |  |  | 阳台及洗衣房总费用 | [8 empty] | 12120
120 | all | 开通费 | 燃气
121 |  |  | 有线电视
122 |  |  | 宽带
123 |  |  | 水电
119 |  |  | 开通总费用 | [8 empty] | 800
120 |  | 杂 | 物业押金或鉴定费 | [8 empty] | 1000
121 |  |  | 搬运及垃圾清理 | [8 empty] | 500
122 |  |  | 甲醛吸收植物或活性炭 | [8 empty] | 100
123 |  |  | 运输费（汽油或打车） | [8 empty] | 400
总价 | [11 empty] | 120086.5
硬装材料总价 | [11 empty] | 52507
家具总价 | [11 empty] | 13000
家电总价 | [11 empty] | 25444.5
软装及厨具等 | [11 empty] | 6250
设计费 | [11 empty] | 2000
人工费 | [11 empty] | 18615
其他（all） | [11 empty] | 2800
80*80：15（次卧4*4）+38（进门+客厅+阳台）32（主卧） 30*30：84（厨房地转）+ 60（卫生间干湿） 30*60：60（承重墙）+50（非承重）+26（厨西墙）+18（厨房烟道）+11（厨门墙）=165 30*60：56（卫南北两面）+24（卫东西俩面）+39（卫干三面）

## 房子装修决算
序号 | 房间 | 分类 | 项目 | 实际支出 | 应付 | 数量 | 单位 | 单价 | 品牌 | 型号 | 购买地点 | 负责人及 联系方式 | 备注
1 | 整体 | 硬装材料 | 电线 | 674 | 674 | 1 |  | 674
2 | 整体 | 硬装材料 | pvc电线管、下水管、弯头等 | 749 | 749 | 1 |  | 749
3 | 整体 | 硬装材料 | 视频、网线、电话线 | 248 | 248 | 1 |  | 248
4 | 整体 | 硬装材料 | 过门石 | 223 | 223.2 | 2.79 | M | 80
5 | 整体 | 硬装材料 | 水泥 | 770 | 800 | 40 | 袋 | 20
6 | 整体 | 硬装材料 | 沙子 | 400 | 400 | 4 | 吨 | 100
7 | 整体 | 硬装材料 | 砖块 | 16 | 16 | 40 | 块 | 0.4
8 | 整体 | 硬装材料 | 木材及配料（钢钉胶水） | 2823 | 2823 | 1 | 批 | 2823
9 | 整体 | 硬装材料 | 面板（插座、开关） | 427 | 427 | 1 | 批 | 427
10 | 整体 | 硬装材料 | 涂料、油漆（底漆+面漆）及辅料 | 2937 | 2937 | 1 | 批 | 2937
11 | 整体 | 人工 | 水电改造及安装 | 1500 | 1575 | 63 | m2 | 25
12 | 整体 | 人工 | 铲墙皮（all） | 200 | 200 | 100 | m2 | 2
13 | 整体 | 人工 | 砸墙（三处） | 0 | 0 | 3 | 处 | 0
14 | 整体 | 人工 | 找平、粉墙、包管、墙面处理 | 1050 | 1050 | 1 | 批 | 1050
15 | 整体 | 人工 | 打孔 | 80 | 80 | 4 | 个 | 20
16 | 整体 | 人工 | 贴墙地砖（厅、厨卫、阳台）刷防水 | 3500 | 2450 | 98 | m2 | 25
17 | 整体 | 人工 | 刷墙面油涂料及木器漆 | 2000 | 2000 | 1 | 批 | 2000
18 | 客厅 | 硬装材料 | 地转 | 1848 | 1848 | 66 | 片 | 28
19 | 客厅 | 硬装材料 | 石膏线 | 300 | 300 | 25 | 米 | 12
20 | 客厅 | 硬装材料 | 吧台 | 1509 | 1509 | 1 | 个 | 1509
21 | 客厅 | 硬装材料 | 玄关装饰 | 0 | 350 | 1 |  | 350
22 | 客厅 | 家具 | 沙发 | 4502 | 4502 | 1 | 张 | 4502
23 | 客厅 | 家具 | 茶几 | 1359 | 1359 | 1 | 个 | 1359
24 | 客厅 | 家具 | 餐桌 | 999 | 999 | 1 | 张 | 999
25 | 客厅 | 家具 | 座椅 |  | 800 | 4 | 把 | 200
26 | 客厅 | 家具 | 鞋柜+鱼缸 | 1100 | 1100 | 1 | 套 | 1100
27 | 客厅 | 家电 | 电视 |  | 3000 | 1 | 台 | 3000 | 夏普、sony
28 | 客厅 | 家电 | 空调 |  | 2500 | 1 | 个 | 2500 | 格力、美的、海尔
29 | 客厅 | 家电 | 玄关灯 | 129 | 129 | 1 | 个 | 129
30 | 客厅 | 家电 | 顶灯 | 450 | 450 | 1 | 顶 | 450
31 | 客厅 | 家电 | 餐灯 | 180 | 180 | 1 | 个 | 180
32 | 客厅 | 软装 | 小地毯 |  | 250 | 1 | 张 | 250
33 | 客厅 | 软装 | 窗帘 | 1100 | 1100 | 1 | 套 | 1100
34 | 客厅 | 软装 | 钟表 | 69 | 69 | 1 | 个 | 69
35 | 客厅 | 软装 | 墙贴 |  | 400 | 1 | 套 | 400 | 淘宝网购
36 | 卧室 | 硬装材料 | 石膏线 | 150 | 150 | 12.5 | 米 | 12
37 | 卧室 | 硬装材料 | 门 | 850 | 850 | 1 | 个 | 850
38 | 卧室 | 硬装材料 | 地板 | 2660 | 2585 | 11 | m2 | 235
39 | 卧室 | 硬装材料 | 飘窗台石 | 327 | 327.8 | 1.49 | m2 | 220
40 | 卧室 | 人工 | 铺地板 |  | 165 | 11 | m2 | 15
41 | 卧室 | 人工 | 安装窗台石及磨边、运送费 | 126 | 126 | 1 | 次 | 126
42 | 卧室 | 家具 | 整体衣柜 |  | 3000 | 1 | 套 | 3000
43 | 卧室 | 家具 | 床（包括床头柜） |  | 4000 | 1 | 张 | 4000
44 | 卧室 | 家具 | 床垫 |  | 1500 | 1 | 个 | 1500
45 | 卧室 | 家具 | 卧室用椅子 |  | 300 | 2 | 把 | 150
46 | 卧室 | 家电 | 顶灯 | 270 | 270 | 1 | 盏 | 270
47 | 卧室 | 家电 | 床头灯 |  | 160 | 2 | 个 | 80
48 | 卧室 | 家电 | 电扇或冷气扇 |  | 500 | 1 | 个 | 500
49 | 卧室 | 软装 | 床上用品 |  | 500 | 1 | 套 | 500
50 | 卧室 | 软装 | 窗帘 | 600 | 600 | 1 | 套 | 600
51 | 卧室 | 软装 | 飘窗靠垫 |  | 100 | 2 | 个 | 50
52 | 卧室 | 软装 | 钟表 | 49 | 49 | 1 | 个 | 49
53 | 卧室 | 软装 | 床背景墙 |  | 400 | 1 |  | 400
54 | 厨房 | 硬装材料 | 墙砖 | 1760 | 1760 | 220 | 块 | 8
55 | 厨房 | 硬装材料 | 花砖 | 150 | 160 | 4 | 块 | 40
56 | 厨房 | 硬装材料 | 地砖 | 405 | 405 | 81 | 块 | 5
57 | 厨房 | 硬装材料 | 吊顶 | 1080 | 1080 | 1 | 套 | 1080
58 | 厨房 | 硬装材料 | 煤气管（暗管作废） | 50 | 50 | 5 | m | 10
59 | 厨房 | 硬装材料 | 煤气管（燃气表接灶） | 105 | 125 | 2.5 | m | 50
60 | 厨房 | 硬装材料 | 门（秒杀赠品） | 0 | 650 | 1 | 个 | 650
61 | 厨房 | 硬装材料 | 整体橱柜 | 5900 | 5480.8 | 4.42 | m | 1240
62 | 厨房 | 硬装材料 | 水槽及龙头 | 1925 | 1925 | 1 | 个 | 1925
63 | 厨房 | 硬装材料 | 拖布池 | 220 | 220 | 1 | 个 | 220
64 | 厨房 | 硬装材料 | 洗衣机/拖把池龙头+角阀 | 106 | 106 | 1 | 批 | 106
65 | 厨房 | 厨具 | 锅碗瓢勺 |  | 1000 | 1 | 套 | 1000
66 | 厨房 | 厨具 | 刀具 | 0 |  | 1 | 套
67 | 厨房 | 厨具 | 炒具 | 0 |  | 1 | 套
68 | 厨房 | 厨具 | 置物架、壁挂等 |  | 300 | 1 | 套 | 300 | 宜家或淘宝
69 | 厨房 | 家电 | 冰箱 |  | 3000 | 1 | 个 | 3000 | 西门子、新飞
70 | 厨房 | 家电 | 抽油烟机 | 2200 | 2200 | 1 | 个 | 2200
71 | 厨房 | 家电 | 燃气灶 | 1500 | 1500 | 1 | 个 | 1500
72 | 厨房 | 家电 | 热水器 | 1845 | 1845 | 1 | 个 | 1845
73 | 厨房 | 家电 | 微波炉 |  | 600 | 1 | 个 | 600 | 格兰仕、美的
74 | 厨房 | 家电 | 灯 | 56 | 56 | 1 | 个 | 56
75 | 卫生间 | 硬装材料 | 墙砖 | 1256 | 1256 | 157 | 块 | 8
76 | 卫生间 | 硬装材料 | 地砖 | 210 | 210 | 42 | 块 | 5
77 | 卫生间 | 硬装材料 | 花砖（淋浴区） | 126 | 126 | 9 | 块 | 14
78 | 卫生间 | 硬装材料 | 防水涂料 | 185 | 185 | 1 | 桶 | 185
79 | 卫生间 | 硬装材料 | 901胶水 | 75 | 75 | 1 | 桶 | 75
80 | 卫生间 | 硬装材料 | 吊顶 | 1000 | 1000 | 1 | 套 | 1000
81 | 卫生间 | 硬装材料 | 移门 | 420 | 420 | 1 | 扇 | 420
82 | 卫生间 | 硬装材料 | 挡水条 | 124 | 124 | 1.55 | m | 80
83 | 卫生间 | 硬装材料 | 花洒 | 750 | 750 | 1 | 个 | 750
84 | 卫生间 | 硬装材料 | 马桶 | 700 | 700 | 1 | 个 | 700
85 | 卫生间 | 硬装材料 | 整体台盆柜 | 2525 | 2500 | 1 | 个 | 2500
86 | 卫生间 | 硬装材料 | 地漏 | 83 | 75 | 3 | 个 | 25
87 | 卫生间 | 软装 | 自动皂液器 | 90 | 90 | 1 | 个 | 90
88 | 卫生间 | 硬装材料 | 卫浴五金（角篮、毛巾、浴巾、厕纸架、马桶刷、杯子等） | 588 | 588 | 1 | 批 | 588
89 | 卫生间 | 软装 | 浴帘（有环无杆） | 18 | 18 | 1 | 个 | 18
90 | 卫生间 | 电器 | 灯 | 0 | 0 | 1 |  | 0
91 | 阳台 | 硬装材料 | 整体无框阳台（两个） | 1500 | 3066.68 | 8.85 | m2 | 346.5175
92 | 阳台 | 硬装材料 | 纱窗（包括卧室） |  | 600 | 6 | 个 | 100 | 大自然
93 | 阳台 | 硬装材料 | 墙砖（阳台） | 876 | 876 | 146 | 块 | 6
94 | 阳台 | 硬装材料 | 花砖 | 30 | 30 | 2 | 块 | 15
95 | 阳台 | 硬装材料 | 五金件（把手） | 54 | 54 | 1 |  | 54
96 | 阳台 | 硬装材料 | 榻榻米铺地板 | 730 | 492.8 | 5.6 | m2 | 88
97 | 阳台 | 硬装材料 | 自动晾衣架 | 280 | 280 | 1 | 个 | 280
98 | 阳台 | 家电 | 洗衣机 |  | 2500 | 1 | 个 | 2500 | 海尔、松下、三洋
99 | 阳台 | 家电 | 灯 | 100 | 100 | 1 | 盏 | 100
100 | 阳台 | 软装 | 床上用品（褥子等） |  | 400 | 1 | 套 | 400
101 | 阳台 | 软装 | 阳台窗帘 | 500 | 500 | 1 | 套 | 500
102 | 其他 | 开通费 | 燃气 | 771
103 | 其他 | 开通费 | 有线电视
104 | 其他 | 开通费 | 宽带
105 | 其他 | 开通费 | 水电 | 104
| 其他 | 改装费 | 门禁移位 | 200
106 | 其他 | 杂 | 物业押金或鉴定费 | 1000 | 1000
107 | 其他 | 杂 | 保洁小时工费用 | 100 | 100 | 4 | 小时 | 25
108 | 其他 | 杂 | 甲醛吸收植物或活性炭 |  | 0
109 | 其他 | 杂
110 | 其他 | 杂 | 搬楼费 | 80
111 | 其他 | 杂 | 运输费 | 80 | 0
112 | 其他 | 装修工具 | 扫把 | 15 | 20 | 2 | 个 | 10
113 | 其他 | 装修工具 | 刷子滚筒 | 10
114 | 其他 | 装修工具 | 小刀片 | 15
115 | 其他 | 装修工具 | 梯子 | 220 | 220 | 1 | 个 | 220
116 | 其他 | 设计 | 设计费（包括效果图） | 2000 | 2170 | 62 | m2 | 35
总价 | [12 empty] | 70291
硬装材料总价 | [12 empty] | 40124
家具总价 | [12 empty] | 7960
家电总价 | [12 empty] | 6730
软装及厨具等 | [12 empty] | 2426
设计费 | [12 empty] | 2000
人工费 | [12 empty] | 8456
其他（all） | [12 empty] | 2595

## 装修费用分析
一、实际支出费用按房间分析
房间 | 实际支出
整体 | 17597
客厅 | 13545
卧室 | 5032
厨房 | 17302
卫生间 | 8150
阳台 | 4070
其他 | 4595
总计 | 70291
二、实际支出费用按分类分析
分类 | 实际支出
硬装材料 | 40124
人工 | 7960
家具 | 6730
家电 | 2426
软装及厨具 | 2000
设计费 | 8456
其他 | 2595
总计 | 70291
三、硬装材料支出大于1000元的项目明细
房间 | 项目 | 实际支出 | 排名
厨房 | 整体橱柜 | 5900 | 1
整体 | 涂料、油漆（底漆+面漆）及辅料 | 2937 | 2
整体 | 木材及配料（钢钉胶水） | 2823 | 3
卧室 | 地板 | 2660 | 4
卫生间 | 整体台盆柜 | 2525 | 5
厨房 | 水槽及龙头 | 1925 | 6
客厅 | 地转 | 1848 | 7
厨房 | 墙砖 | 1760 | 8
客厅 | 吧台 | 1509 | 9
阳台 | 整体无框阳台（两个） | 1500 | 10
卫生间 | 墙砖 | 1256 | 11
厨房 | 吊顶 | 1080 | 12
卫生间 | 吊顶 | 1000 | 13
合计 |  | 28723 | 71.59%
分析得知：硬装材料支出大于1000元的项目共13项，占总硬装材料的72.68%

## AD
欧式抽油烟机真的不好用，别买！！！特别是个子高的人！！！ | 厨房灶台后面最好做一块玻璃代替磁砖方便打理。
后悔没在厨房上柜的底部装了两展日光灯，不然绝对够亮堂 | 除了灶台这面墙，厨房其他地方刷瓷性涂料或聚酯漆都可以，好看又省钱
后悔厨房水槽的柜面没做了90CM高的，洗东西要弯腰好累好吗？ | 煤气灶下插座-如今的煤气灶是自动熄火的，这一自动就要用到电。
后悔厨房的水槽预得不够小。洗锅子不方便 | 厨房水槽下插座-留给净水装置
厨房水槽处窗外装了不锈钢花架，完全不用，浪费了（因为够不到啊！）
整体橱柜和板材家具的当再也不上了，砖砌加实木，妥妥的。
没有在厨房里装个地漏，因为烧菜的油溅到地上总觉得拖不干净，隔段时间冲洗一下比较好！
冰箱和脱排油烟机预留位置一定要大，方便以后更换，留的扣克扣会悲剧我们家冰箱和脱排油烟机就纷纷悲剧了
后悔没在厨房下水装了粉碎机，洗好菜洗好碗用手撩那些脏东西啦，看到别人直接一冲， 开关一按就结束了好羡慕！
冰箱没有买双开门的，虽然买了最大号的三门的，还是不够用啊。。。
后悔厨房地面得用浅色不耐脏，厨房台面用浅色也不好，浅色带各种深色或反光大颗粒的更不可取，水渍看的清清楚楚，平时看起来也不整洁。以后准备用黑色或巧克力色。
下次装修厨房装个风扇或者空调吧，别委屈做饭的人（小编建议风扇就好，空调的话占用空间和卫生都比较难处理）
开放式厨房，经常做中餐的千万别做。
后悔厨房没装门，宝宝一直闯厨房。
煤气灶之类的要买标准尺寸，否则台面开了洞以后换就讨厌了
微波炉的架子太高了，拿取不太方便。 | 厨房墙砖用了凹凸的面包砖，结果就是想搞个吸盘都不好吸，因为不平。

## 支出总日志
日期 | 名称 | 型号 | 数量 | 总价 | 购买来源 | 房屋位置 | 装修项
2017-12-11 | 垃圾处理器 | 贝克巴斯（BECBAS）DM500 | 1 | 993 | 京东 | 厨房 | 家电
2017-12-12 | 洗碗机 | 西门子 SN23E832TI 13套 | 1 | 3698.5 | 天猫 | 厨房 | 家电
2017-12-26 | 交换机 | NETGEAR网件GS108E v3 | 1 | 279 | 天猫 | 客厅 | 家电
2017-12-27 | 热水器 | 林内Rinnai RUS-16E55CWNF 16L | 1 | 3636 | 亚马逊 | 厨房 | 家电
2018-03-09 | HDMI线 | 秋叶原HDMI线2.0版4K高清线8米两根 | 1 | 330 | 淘宝 | 客厅 | 弱电
2018-03-09 | 弱电 | 日线六类千兆网线*100米 | 1 | 300 | 淘宝 | 客厅 | 弱电
2018-03-09 | 家庭影院 | 华敏华真牌ETB 2*2.5平方4N无氧铜喇叭线*30米 | 1 | 352 | 淘宝 | 客厅 | 家庭影院
2018-03-08 | 净水系统 | 沁园（QINYUAN）QQ-T1 前置过滤器 | 1 | 428 | 亚马逊 | 厨房 | 净水系统
2018-03-17 | 新风系统 | 松下FY-E15PMA | 1 | 9500 | 淘宝 | 全屋 | 新风系统
2018-04-20 | 冰箱 | 容声 BCD-322WKM1MPCA | 1 | 3459 | 国美-中原万达店 | 厨房 | 家电
2018-04-20 | 洗衣机 | 小天鹅 TD100-14522WDG | 1 | 4198 | 国美-中原万达店 |  | 家电
2018-04-24 | 水槽龙头 | 摩恩-摩恩水槽套装 22178-MCL7594C+7029 | 1 | 1799 | 苏宁易购 | 厨房 | 水槽
2018-05-17 | 家庭影院 | Redleaf红叶电动投影仪幕布100寸16:9白玻纤灰玻纤+支架 | 1 | 1468 | 天猫 | 客厅 | 家电
2018-05-18 | 黑板漆 | 彩色黑板漆水性油漆墙面乳胶漆 | 1 | 48 | 淘宝 | 玄关
2018-06-06 | 净水系统 | 软水机 | 1 | 2780 | 淘宝 | 厨房 | 净水系统
2018-06-13 | 净水系统 | 厨下RO反渗透 | 1 | 1558 | 淘宝 | 厨房 | 净水系统
2018-06-13 | 净水系统 | 管线机 | 1 | 668 | 淘宝 | 客厅 | 净水系统
2018-06-14 | 抽油烟机 | 华帝 | 1 | 3500 | 永乐二七店 | 厨房 | 家电
2018-06-16 | 开关插座 |  | 1 | 1600 | 大学路灯世界 |  | 灯
2018-07-06 | 安装费 | 洗碗机安装费150+延长质保3年498 | 1 | 648
2018-07-08 | 安装费 | 华帝烟机灶具（烟机120，灶具345） | 1 | 465
2018-07-14 | 床 | 美式田园床 | 1 | 2800 | 万客隆 | 主卧 | 家具
2018-07-14 | 沙发 |  | 1 | 2100 | 万客隆 | 客厅 | 家具
2018-07-16 | 马桶 | 美标 优家 4/6升加长型一体座便器加智能盖板 虹吸马桶CCAS2090-7SL2 | 1 | 2049 | 亚马逊中国 | 卫生间 | 卫浴
2018-07-20 | 浴室五金件 | 卡贝毛巾架太空铝卫生间浴室置物架浴巾架卫浴五金挂件套装 | 1 | 298 | 淘宝 | 卫生间 | 卫浴
| 花洒 |  |  | 1500
| 茶几 |  | 1 | 1500
| 床垫 |  | 1 | 1200
| 橱柜感应灯 |  | 1 | 150
| 面盆龙头 |  | 1 | 450
| 马桶喷枪 |  | 1 | 100
| 晾衣架 |  | 1 | 450
| 洗衣机龙头 |  | 1
| 厨房五金件 |  | 1
浴帘挂杆
台下盆水槽支架
空调-主卧
空调次卧
空调客厅
电视-客厅
投影仪
音响
蓝光播放机
窗帘*3
硬装完成购买
2018-01-05 | 交房缴费 |  | 1 | 3000 |  |  | 杂项
2018-07-14 | 物业费 |  | 1 | 1250
| 燃气费安装 |  | 1 | 100
| 合计 |  |  | 58654.5
|  |  | 待购买 | 5350

## 支出日志参考
日期 | 名称 | 总价 | 购买来源
2017.3.27 | 潜水艇黑色花洒 | 949 | 天猫 | 总价949 | 天猫优惠50
2017.3.29 | 西门子86暗盒 | 147.4 | 京东
2017.3.29 | 西门子开关防水盒 | 23.8 | 京东
2017.3.29 | 西门子10A五孔插座 | 334.4 | 京东
2017.3.29 | 西门子单开单控（带荧光）开关 | 33 | 京东
2017.3.29 | 西门子单开双控（带荧光）开关 | 52 | 京东
2017.3.29 | 西门子16A空调插座 | 56 | 京东
2017.3.29 | 西门子10A五孔插座带开关 | 36 | 京东 | 总计651.58 | 京东599-30，优惠30
2017.3.30 | 西门子网线插座 | 30.16 | 淘宝
2017.4.5 | 秋叶原HDMI高清线10米（2.0） | 149 | 京东
2017.4.5 | 安普六类千兆网线 | 30 | 淘宝 | 9元运费
2017.4.5 | 秋叶原200芯10米音箱线 | 69 | 淘宝
2017.4.7 | 西门子音响插座 | 24 | 淘宝 | 四开双控/三开双控各一个
2017.4.6 | 灭火器2KG | 36 | 淘宝
2017.4.7 | 激光测距仪 | 89 | 淘宝
2017.4.7 | 塑料水龙头 | 6 | 淘宝
2017.4.10 | 牛元防水20KG | 130 | 实体店
2017.4.10 | 装修袋子 | 90 | 淘宝
2017.4.11 | 寰宇之星电线 | 358 | 京东旗舰店
2017.4.11 | 雷士射灯 | 47.7 | 京东旗舰店
2017.4.11 | 能率13L燃气热水器 | 2498 | 京东
2017.4.11 | 老板油烟机燃气灶套装 | 2380 | 京东
2017.4.11 | 卧室门锁蛋蛋锁具 | 101.92 | 淘宝 | 两个合页一个门吸、黑色
2017.4.12 | 砸墙人工费 | 500 | 现金
2017.4.12 | 浴室水龙头阿萨斯 | 295.2 | 京东
2017.4.12 | 厨房冷热水纯净水龙头 | 455.2 | 京东
2017.4.12 | 舒美特水槽单槽 | 358 | 天猫旗舰店
2017.4.12 | 临时小便池 | 9.81 | 淘宝
2017.4.13 | 打扫卫生扫帚簸箕 | 14 | 路边小店
2017.4.15 | 四季沐歌地漏三件套 | 124.2 | 苏宁易购
2017.4.15 | 北欧门锁三件 | 323.4 | 淘宝 | 三合页+门吸一个
2017.4.22 | 辊子两个、色浆一瓶、水不漏一包 | 30 | 实体店
2017.4.22 | 电线30米（含火线、零线、地线） | 160 | 德力西店
2017.4.22 | 25口径PVC管 | 10 | 实体店 | 8米
2017.4.24 | 大自然地板灰白穿梭季定金 | 3000 | 实体店 |  | 162一平，优惠后折151一平
2017.4.25 | 铜铝复合暖气片 25柱 | 3250 | 格瑞斯 | 实体店
2017.4.25 | 暖气片阀门 全铜 | 300 | 格瑞斯 | 实体店
2017.4.25 | 雨虹防水 | 140 | 实体店
2017.4.25 | 25mm 弯头 直通 | 4 | 实体店
2017.5.9 | 小白砖小样 | 29.1 | 小马哥
2017.5.19 | 水电改造、暖气片 | 2500 | 人工费辅料费
2017.6.9 | 电视50管、下水管堵头 | 17
2017.6.11 | 科勒艾黛儿马桶 | 1542.59 | 科勒京东旗舰店
2017.6.18 | 潜水艇马桶法兰圈 | 28 | 潜水艇天猫旗舰店
2017.6.18 | 中宇冷热角阀 | 116 | 中宇天猫旗舰店
2017.6.18 | 九牧马桶进水管 | 1 | 淘宝 | 40厘米
2017.6.20 | 厨房小白砖 | 392 | 朱陈建筑城 | 30*30
2017.6.20 | 厨房、阳台水泥灰地砖 | 432 | 朱陈建筑城 | 60*60
2017.6.22 | 卫生间小白砖亮光 | 440 | 朱陈建筑城 | 30*30
2017.6.22 | 阳台大理石还有运费 | 200 | 朱陈建筑城 | 80*80 通体大理石
2017.6.22 | 汉高百德墙面剂 | 109.44 | 京东自营
2017.6.23 | 卫生间小花砖 | 300 | 陶瓷市场 | 30*30
2017.6.23 | 水电改造补充、打孔 | 350 | 人工费用
2017.6.23 | 潜水艇喷枪 | 119 | 淘宝第三方店 | 3米灰色管，一进两出
2017.6.23 | 潜水艇地漏三通塑料 | 10 | 淘宝第三方店
2017.6.24 | 潜水艇烟道逆止阀 | 90 | 苏宁易购潜水艇
2017.6.26 | 水泥沙子砖 | 1570 | 门口 | 30袋水泥、300袋沙、120块砖 | 沙3元一袋、水泥20一袋、砖0.6一块
2017.6.27 | 美巢防水腻子粉 | 130 | 美巢授权店 | 一袋65，18KG
2017.6.30 | 立邦乳胶漆（底漆+面漆） | 1921.76 | 京东自营 | 一桶15L底漆+两桶18L面漆，面漆为净味120五合一 | 京东白条支付，活动减去20
2017.7.1 | 松下排气扇 | 329 | 淘宝第三方店 | 活动减60，原价389
2017.7.2 | 瓷砖腰线 | 266 | 淘宝 | 顺丰到付50元运费
2017.7.2 | 铝合金两米 | 30 | 五金店
2017.7.2 | 滚子、墙固、填缝剂 | 90 | 五金店
2017.7.2 | 小白砖补充 | 98 | 朱陈建筑城 | 两箱亚光
2017.7.4 | 立邦滚子和刷子 | 34.8 | 京东旗舰店 | 一个19.9，白条支付减5元
2017.7.4 | 美国宣伟卫生间防水漆底漆 | 600 | 连年装潢专营店 | 天猫三期免息分期 | 2.5L
2017.7.4 | 美国宣伟卫生间防水漆面漆 | 600 | 连年装潢专营店 | 天猫三期免息分期 | 2.5L
2017.7.6 | 沙子 | 324 | 门口 | 增加100袋沙子
2017.7.6 | 贴砖、地面找平人工费 | 3200 | 任师傅 | 30*30砖 一平25 找平10元一平 包含三个立柱
2017.7.6 | 分线器 | 21 | 淘宝wago店
2017.7.10 | 插座测试器 | 18 | 淘宝
2017.7.10 | 水龙头 | 29 | 淘宝 | 卫生间用
2017.7.10 | 沃根橱柜尾款 | 6700 | 淘宝支付
2017.7.10 | 沃根橱柜特权预约金 | 100 | 天猫旗舰店 | 特权预约金，100抵200
2017.7.12 | 钢钉电线固定卡 | 7.7 | 淘宝
2017.7.12 | 腻子铲子和电工胶带 | 7 | 五金店
2017.7.12 | 门定金 | 100 | 德克推拉门建材市场
2017.7.13 | 门前期费用 | 1500 | 德克推拉门建材市场
2017.7.17 | 美的洗碗机 | 2550 | 京东
2017.7.20 | 燃气热水器配件 | 30.5 | 淘宝 | 排烟管40cm、装饰盖、止逆阀
2017.7.20 | 燃气热水器全铜角阀 | 26 | 京东 | 4分冷热水管每个13元
2017.7.26 | 防锈剂喷剂 | 13.8
2017.7.28 | 雷士筒灯 | 72.52 | 京东旗舰店 | 三件七五折，白条减5元，5W，暖白光
2017.7.28 | 南灯记 | 99 | 淘宝 | 黑色单灯吊灯
2017.7.29 | E27螺纹口 暖白 5W灯泡 | 16.83 | 淘宝
2017.7.29 | 接线卡扣 | 19 | wago旗舰店 | 优惠两元，包邮
2017.7.30 | 强力液体胶 | 9.9 | 淘宝
2017.7.30 | 石膏板预留口 | 61 | 淘宝 | 20*20、30*30各一个
2017.8.4 | 龙牌防水石膏板 | 325 | 五路建材市场
2017.8.4 | 立邦腻子粉 | 462 | 立邦专卖店
2017.8.4 | 美巢墙固 | 240 | 美巢专卖店
2017.8.4 | 美巢防水腻子粉 | 65 | 美巢专卖店
2017.8.4 | 刮墙各种工具 | 165 | 五路建材市场
2017.8.5 | 三捆木方 | 75 | 五路建材市场
2017.8.5 | 结构胶、发泡胶 | 55 | 五路建材市场
2017.8.7 | 阴阳角线补充 | 30 | 门口五金店 | 10根阳角线、5根阴角线、2个网格
2017.8.8 | OLA指纹锁 | 489 | 京东众筹
2017.8.11 | 挂衣杆两根 | 101.4 | 京东欧莫旗舰店
2017.8.11 | 把手两个 | 12 | 淘宝橱饰美旗舰店 | 买二送一，送一包22mm螺丝
2017.8.11 | 莫干山板材6张 | 1260 | 建材市场三棵树专卖店 | 单价210
2017.8.11 | 莫干山背板3张 | 255 | 建材市场三棵树专卖店 | 单价85
2017.8.11 | 板材扣条15根 | 75 | 建材市场三棵树专卖店 | 单价5
2017.8.11 | 50cm轨道两套 | 64 | 建材市场三棵树专卖店 | 单价32
2017.8.11 | 立邦腻子粉补充5包 | 110 | 建材市场立邦专卖店 | 单价22
2017.8.12 | 墙面木工人工费预付 | 3000
2017.8.13 | 合页/45轨道/扣条 | 90 | 市场 | 轨道50退掉，扣条两根
2017.8.13 | 两个抓手 | 10 | 淘宝 | 黑色
2017.8.15 | 浴室柜预定定金 | 100 | 市场 | 850包安装
2017.8.16 | 立邦调色乳胶漆 | 320 | 立邦专卖店 | 4.5L “夏威夷”色
2017.8.16 | 盾王除垢剂 | 30 | 京东
2017.8.18 | 美缝袋和螺丝 | 4 | 五金店
2017.8.18 | 刷墙尾款 | 3400 | 人工费 | 包含做柜子吊顶费用
2017.8.18 | 施耐德开关 | 202 | 京东旗舰店
2017.8.19 | 雷士5W筒灯 | 55.84 | 京东雷士旗舰店
2017.8.19 | 盾王除垢剂 | 25 | 京东
2017.8.20 | 小米吸顶灯 | 344 | 京东
2017.8.20 | 甲醛测试 | 24.9 | 淘宝
2017.8.22 | 浴室镜 | 179.34 | 淘宝 | 香槟金、60cm
2017.8.23 | 西门子空白面板 | 26.12 | 淘宝 | 5个
2017.8.24 | 网线钳子 | 15 | 淘宝
2017.8.25 | 86防水盒 | 9.8 | 淘宝
2017.8.30 | 量子灯 | 756.71 | 设计师的灯 | 七头金色，确认收货返现100
2017.8.30 | 走廊灯 | 199.29 | 设计师的灯 | 两个
2017.8.30 | GU10卡口灯泡 | 17.4 | 淘宝 | 三个
2017.8.30 | 飞利浦E27卡口灯泡 | 35.6 | 淘宝 | 4个
2017.8.30 | 飞利浦E27卡口灯泡 | 64.8 | 淘宝 | 8个
2017.8.30 | 白色踢脚线小样 | 6.86 | 淘宝
2017.8.30 | 洒水壶 | 9.9 | 宜家
2017.8.30 | 白色垃圾桶 | 39.9 | 宜家
2017.8.30 | 里耶LED灯泡 | 59.9 | 宜家
2017.8.30 | 丽丝宝吸顶灯 | 25.8 | 宜家 | 2个
2017.8.30 | 格拉登托盘桌 | 99 | 宜家
2017.8.30 | 乔斯3头吸顶灯 | 39.9 | 宜家
2017.8.30 | 里耶LED灯泡 | 15.8 | 宜家 | 2个
2017.8.30 | 里代尔LED灯泡 | 39.9 | 宜家
2017.8.30 | 里代尔LED灯泡 | 49 | 宜家 | 600流明
2017.8.30 | 费克沙膨胀螺丝 | 4.9 | 宜家
2017.8.30 | 特雷萨姆镜子 | 29.9 | 宜家
2017.8.30 | 勒纳普墙夹射灯 | 149 | 宜家
2017.8.30 | 厕所刷子 | 14.8 | 宜家
2017.8.30 | 利霍蒙吸顶灯黄铜 | 49 | 宜家
2017.8.30 | 主卧吊灯 | 499 | 宜家
2017.8.30 | 科勒马桶安装费用 | 50 | 科勒京东旗舰店 | 京东E卡抵50元
2017.8.30 | 厨房百叶窗 | 105 | 淘宝梵叶
2017.9.1 | 洗手盆尾款 | 750 | 实体店
2017.9.1 | 卫浴安装零件 | 60 |  | 花洒40、浴室柜20
2017.9.2 | 美的灯泡 | 12 | 美的家居旗舰店
2017.9.2 | 磨砂贴纸 | 45 | mioc美果果高端艺术贴
2017.9.2 | 50弯头和抹子 | 6 | 门口五金店
2017.9.2 | 潜水艇四通角阀 | 98 | 潜水艇赤松专卖店
2017.9.4 | 大自然强化底板尾款 | 9289 | 大自然银座家居店
2017.9.4 | 6cm白色实木踢脚线 | 509.6 | 圣丰木业网销部 | 65米，每米价格8元
2017.9.4 | 开关装饰贴 | 7.8 | 布丁画艺旗舰店 | 3.9一个
2017.9.6 | 做旧款空白面板 | 60 | 南灯记 | 定制100*100*20
2017.9.6 | 双头白色餐厅吊灯 | 248 | 南灯记 | 定制，中间杆子70cm
2017.9.8 | 灯具安装费 | 100 | 人工费 | 大灯50元 ，小灯10元
2017.9.8 | 膨胀螺丝 挂钩 | 11 | 淘宝 | 两个
2017.9.11 | 木门尾款 | 1550 | 实体店
2017.9.12 | 踢脚线补充七米 | 54.88 | 圣丰木业网销部
2017.9.19 | 油烟机燃气灶和洗碗机运费 | 17 | 货拉拉
2017.9.19 | 日本东芝玻璃胶 | 84 | 家勋家居专营店
2017.9.19 | 麻绳60米 | 48.33 | 淘宝：一诺绳网 共创辉煌 | 14mm直径
2017.9.19 | 透明开关贴 | 9.7 | 淘宝
2017.9.19 | 窗帘杆堵头 | 20 | 宜家 | 两个
2017.9.19 | 窗帘杆支架 | 30 | 宜家 | 两个
2017.9.19 | 黑色铁质支架 | 30 | 宜家 | 两个
2017.9.19 | 浴帘杆 | 49 | 宜家 | 一根
2017.9.19 | 浴帘挂钩 | 7.9 | 宜家 | 12个
2017.9.20 | 衣帽间轨道 | 21.6 | 淘宝：深秀窗帘辅料 | 2.21米
2017.9.20 | 主卧、次卧窗帘轨道 | 165.6 | 淘宝：致家居生活馆 | 总共6.89米，4个弯头
2017.9.23 | E27螺口 暖白 13W | 26.5 | philips乐尚家专卖店 | 1个
2017.9.23 | 瓷白胶两个 | 40 | 门口五金店 | 一个20
2017.9.23 | 踢脚线安装费用 | 300 | 人工费
2017.9.25 | 开关安装费用 | 200 | 人工费
2019.9.26 | 瓷砖贴 | 18 | 浪漫满屋官方旗舰店
2019.9.27 | 防臭内芯 | 23.6 | 卫浴大咖秀
2017.9.28 | 次卧轨道 | 57 | 淘宝：北京玛斯顿窗饰 | 次卧高度太低，重新购买！
2017.10.2 | 置物架免打孔 | 47 | 淘宝：dehub旗舰店
2017.10.6 | 书房百叶窗 | 53 | 淘宝：venetia梵叶旗舰店
2017.10.7 | 衣帽间百叶窗 | 31 | 淘宝：venetia梵叶旗舰店
2017.10.7 | 餐桌 | 1590 | 淘宝：美好生活家具定制 | 12期免息
2017.10.16 | 百灵储物柜（鞋柜） | 599 | 济南宜家
2017.10.16 | 汉尼斯电视柜 | 1299 | 济南宜家
2017.10.16 | 芬托挂杆 | 49 | 济南宜家 | 1.8米
2017.10.16 | 埃克比汉尼斯隔板 | 198 | 济南宜家 | 两个
2017.10.16 | 夫洛亚厨房推车 | 699 | 济南宜家
2017.10.16 | 埃克比斯多迪托架 | 14 | 济南宜家 | 4个，每个3.5
2017.10.16 | 芬托挂钩 | 19.9 | 济南宜家 | 5个
2017.10.19 | 餐桌椅 | 344.96 | 尚品小宅生活馆 | 88元一个，总共4个
2017.10.19 | 窗纱 | 200 | 淘宝 | 阳台和主卧的两个
2017.10.19 | 鞋柜松木板 | 45 | 淘宝：俊泽家居 | 43*80cm
2017.10.19 | 麻绳14mm | 38.34 | 淘宝：一诺绳网 共创辉煌 | 50m
2017.10.19 | 桌子脚垫 | 13.4 | 淘宝： 爱美家居家生活馆 | 24个包邮
2017.10.21 | 浴帘 | 112.7 | 淘宝：良栖 | 180*200
2017.10.23 | 阳台窗帘 | 275 | 淘宝：朴素生活 | 2.5米宽2.35米高，两片，挂钩
2017.10.24 | 小米吸顶灯 | 638 | 京东自营 | 两个，每个319元。次卧、书房吸顶灯
2017.10.28 | 下水器变径转换接头 | 5.88 | 淘宝：创世纪卫浴建材商城 | 56mm转46mm
2017.10.28 | 灯泡 | 33.3 | 淘宝：口碑照明 | 5W暖白色龙珠灯泡 餐厅灯
2017.10.30 | 厨房水槽下水器 | 48 | 舒美特官方旗舰店 | 原来的坏了，只能更换一个了。
2017.10.30 | 燃气阀门、燃气管 | 76.8 | 淘宝：特路家居专卖店 | 外丝双联燃气阀等 | 其中PVC燃气管推掉
2017.10.31 | 油烟机安装费 | 148 | 人工费
2017.10.31 | 角阀遮盖 | 10 | 淘宝
2017.11.2 | 不锈钢燃气管+两个角阀 | 130 | 京东：水传芳厨卫旗舰店
2017.11.2 | 灯具、窗帘安装人工费 | 140 | 人工费
2017.11.6 | 燃气管 | 22 | 淘宝：特路家居专卖店 | 1米插口对插口
2017.11.6 | 补墙腻子 | 20.6 | 淘宝：居日天旗舰店
2017.11.7 | 次卧、衣帽间帘子 | 242 |  | 小不懂买的
| 合计 | 78968.28

## 插座
序号 | 房间 | 分类 | 项目 | 位置 | 数量 | 单价 | 参考品牌型号 | 备注
|  | 玄关 | 门灯 | 顶部 | 1 |  |  | 普通开关
|  |  | 玄关柜中部感应灯 | 玄关柜 | 1 |  |  |  | 暖黄光（2000-2700k）--适合用在卧室、客厅
|  |  | 光猫 | 玄关柜 | 1 |  |  |  | 暖白光（2700k）--适合用在厨房
白光（2700-3000k）--适合用在工作区、书房
1 | 所有 | 厨房 | 顶灯 | 顶部 | 1 |  |  | Aqara智能开关
2 |  |  | 冰箱 | 地上30公分 | 1 |  |  | 三孔带开关插座
3 |  |  | 洗碗机 | 地上30公分 | 1 |  |  | 五孔带开关插座
4 |  |  | 抽油烟机 | 墙面上部 | 1 |  |  | 三孔插座带开关
5 |  |  | 热水器 | 墙面上部 | 1 |  |  | 五孔插座带开关
6 |  |  | 垃圾处理器 | 水槽下 | 1 |  |  | 五孔插座
7 |  |  | RO反渗直饮 | 水槽下 | 1 |  |  | 净水步骤4，五孔插座
橱柜
|  |  | 软水机 | 橱柜 | 1 |  |  | 五孔插座
8 |  |  | 烤箱 | 整体柜 | 1 |  |  | 三孔插座
9 |  |  | 预留 | 台面 | 3 |  |  | 5孔插座*3 电饭煲、豆浆机、面包机等
10 |  |  | 感应灯 | 台面 | 1
11 |  |  | 排风扇 | 顶部 | 1 |  |  | 三孔带开关
11 |  | 卫生间 | 顶灯干区 | 顶部 | 1 |  |  | Aqara智能开关
12 |  |  | 镜灯 | 洗漱池上 | 1
|  |  | 智能马桶盖 | 马桶旁 | 1 |  |  | 三孔插座
|  |  | 浴霸 | 顶部 | 1
|  |  | 排风扇 | 顶部 | 1
13
14 |  | 餐厅
15
16 |  |  | 电脑 | 电脑桌旁 | 2 |  |  | 5孔插座
17 |  |  | 显示器 | 电脑桌旁 | 2 |  |  | 5孔插座
18 |  |  | 电脑桌预留 | 电脑桌旁 | 2 |  |  | 5孔插座
19 |  |  | 管线机 | 客餐厅中间/厨卫客厅侧墙壁 | 1 |  |  | 5孔插座
20
14 |  | 客厅 | 顶灯 | 顶部 | 1 |  |  | Aqara智能开关
15 |  |  | 电视 | 电视地柜 | 1 |  |  | 三孔插座
16 |  |  | NAS | 电视地柜 | 1 |  |  | 三孔插座
17 |  |  | 功放 | 电视地柜 | 1 |  |  | 三孔插座
18 |  |  | 网络盒子 | 电视地柜 | 1 |  |  | 两孔
19 |  |  | 机顶盒 | 电视地柜 | 1
|  |  | 音响左右中 | 电视地柜 | 2 |  |  | 两孔*2
|  |  | 幕布 | 电视地柜 | 1 |  |  | 5孔插座
|  |  | 沙发插座 | 沙发后墙 | 1 |  |  | 5孔带USB
|  |  | 扫地机器人 | 沙发旁 | 1 |  |  | 5孔插座
|  |  | 客厅立柱空调 | 墙角 | 1 |  |  | 已有
|  |  | 投影仪 | 墙中上 | 1 |  |  | 5孔插座
|  |  | 音响左后 | 沙发墙中上 | 1 |  |  | 无需电源
|  |  | 音响右后 | 沙发墙中上 | 1 |  |  | 无需电源
20 |  |  | 预留 | 电视地柜 | 2 |  |  | 5孔*2
14 |  | 主卧 | 卧室灯 | 顶部 | 1 |  |  | Aqara智能开关
15 |  |  | 床头灯 | 床头 | 1 |  |  | 5孔插座带USB
16 |  |  | 空调 |  | 1 |  |  | 5孔带开关
17 |  |  | 预留 |  | 2
18 |  |  | 床头插座 |  | 2
19
20
14 |  | 次卧 | 顶灯 |  | 1 |  |  | Aqara智能开关
15 |  |  | 床头灯 |  | 1 |  |  | 5孔插座带USB
16 |  |  | 床头插座 |  | 2
17 |  |  | 空调 |  | 1 |  |  | 5孔带开关*1
18 |  |  | 预留 |  | 2 |  |  | 5孔
19
20
14 |  | 阳台 | 洗衣机 |  | 1 |  |  | 5孔插座带开关
15 |  |  | 预留插座 |  | 1 |  |  | 5孔插座带开关
16
17
18
19
20
30 |  |  | 客厅总费用 |  | 62

## Sheet1
待选购
序号 | 类别 | 待选名称 |  | 参数 | 链接 | 备注 | 当前价 | 历史低价 | 建议入手价
1 | 路由器 | NetGear R7000
2 |  | Netgear x4s r780
3 | 幕布 | 红叶
4 | 洗衣机 | 博世（BOSCH） XQG100-WAU28560HW |  |  |  |  | 5899-600 | 4200 | 4000-4200
| 洗衣机 | XQG100-WM14U561HW |  |  |  |  | 5200 | 4400 | 4000~4200
5 | 冰箱 | 容声（Ronshen）BCD-456WD11FP | 产品尺寸（深x宽x高）mm 718x794x1810十字对开门，风冷，变频 总容积(升)456 冷冻室(升)81 变温室(升)81 冷藏室(升) 294 冷冻能力(kg/24h) 12 制冷循环 三循环 能效等级 1 级 耗电量(KWh/24h) 0.82 |  |  |  | 4799-600 | 3599 | 3500
6 | 冰箱 | 海信（Hisense）BCD-442WTVBPI/Q |  |  |  |  | 4599-600 | 3399 | 3400
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38